## ICIFED
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2018
Total: 468
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
COA10150200546331 | Prim. Diana Laura Riojas De Colosio : Construcción De 2 Aulas Didacticas (Mob) Y Obra Exterior. | 101000137 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2010 | 478369.52 | 388013.07 | 388013.07 | 388013.07 | 388013.07 | 388013.07 | 388013.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA10150200546333 | Prim. Emiliano Zapata: Construccion De 1 Aula Didactica (Mob) Y Obra Exterior | 101000281 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2010 | 233635.45 | 161187.66 | 161187.66 | 161187.66 | 161187.66 | 161187.66 | 161187.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA10150200546347 | E.S.T. N 3: Construcción De 1 Aula Didactica (Mob) Y Obra Exterior. | 101800164 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2010 | 246232.84 | 246232.84 | 246232.84 | 246232.84 | 246232.84 | 246232.84 | 246232.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA11150100479203 | "Cecytec" Francisco Villa.- Mob. Y Equipo De 3 Aulas Didácticas. | 150200025 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 93950 | 58935.54 | 58935.54 | 58935.54 | 23230.74 | 23230.74 | 23230.74 | 39.4172 | 0 | Equipamiento | 715 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA11150100480493 | "Cecytec" Venustiano Carranza.- Mob. Y Equipo De 3 Aulas Didácticas. | 151800020 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 93950 | 59218.58 | 59218.58 | 59218.58 | 23954.58 | 23954.58 | 23954.58 | 40.4511 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA11150300556673 | Acción Móvil.- Mob. Y Equipo Para Los Talleres De Belleza,Cocina Y Corte Y Confección. | 153000074 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 240000 | 235992 | 235992 | 235992 | 163503 | 163503 | 163503 | 69.2833 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA11150300556710 | "Cecytec".- Construcción Del Taller De Electrónica Y Obra Exterior. | 153500035 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 2016303 | 323202 | 323202 | 323202 | 235586 | 235586 | 235586 | 72.8913 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA11150400596747 | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo De Laboratorio De Administracion Y Equipamiento Del Taller De Electromecanica. | 151100078 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 2187987 | 1420337.87 | 1420337.87 | 1420337.87 | 1404097.87 | 1404097.87 | 1404097.87 | 98.8566 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA11150400599569 | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo Del Taller De Electronica. | 153500272 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 845755 | 844244 | 844244 | 844244 | 68808 | 68808 | 68808 | 8.1503 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA12150200521038 | Cinvestav.- Terminacion De Laboratorio De Robotica Y Obra Exterior. | 152700037 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 28000000 | 27096184.72 | 27096184.72 | 27096184.72 | 25253978.91 | 25253978.91 | 25253978.91 | 93.2012 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA12150300556696 | Construccion Del Gimnasio - Auditorio Y Obra Exterior Del Cecytec, Agujita. | 143200002 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 36313000 | 27104699.24 | 27104699.24 | 27104699.24 | 24823344.54 | 24823344.54 | 24823344.54 | 91.5832 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA12170100851656 | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec, Agujita.- Climatización Del Edificio. | 163200093 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 5177336 | 5177336 | 5177336 | 5177336 | 1552637.23 | 1552637.23 | 1552637.23 | 29.9891 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA12170100851661 | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec De Agujita.- Alimentación Eléctrica Del Edificio,Pavimentación Del Estacionamiento Y Cnstr. De Barda Perimetral. | 163200094 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 4024512 | 4024511.29 | 4024511.29 | 4024511.29 | 1207353.39 | 1207353.39 | 1207353.39 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 46 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA12170300964660 | Instituto Tecnológico De Estudios Superiores De La Región Carbonífera.- Obra Exterior De La Construcción De Cafetería (1a. Etapa). | 172800054 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 1832399.97 | 1832400 | 1832400 | 1717303 | 515191 | 515191 | 515191 | 28.1156 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 39 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA13150300556701 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.-Constr. Y Eq. De Unidad De Docencia 2(2 Niveles) Y Obra Ext. | 143300027 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 30000000 | 26791024.88 | 26791024.88 | 26791024.88 | 26264773.61 | 26264773.61 | 26264773.61 | 98.0357 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA13160300737568 | Cobac "Preparatoria Nº 24".- Trabajos Complementarios Del Gimnasio (Cancelería, Aire Acondicionado Y Red Eléctrica). | 151800018 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 2628200 | 3660987.15 | 3660987.15 | 3660987.15 | 2214275.95 | 2214275.95 | 2214275.95 | 60.483 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 63 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA13170100853441 | Jardín De Niños Estefanía Castañeda.- Sustitución De Losa Por Cubierta Multypanel Y Reparación De Servicios Sanitarios Del Edificio "A". Sustitución De Losa Por Cubierta Multypanel En Edificio "C" Y D | 170200084 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 2366208.77 | 2232980.52 | 2232980.52 | 2232980.52 | 2232980.52 | 2232980.52 | 2232980.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA13170401045549 | Escuela Primaria Francisco I. Madero.- Sust. Impermeabilizante Edif."A","B","E" Y "F", Piso Cerámico Y Aplicación Pintura Edif."A","B" Y "E", Demolición Edif."C", Rehab. Losa Edif."D", Sust. Luminaria | 172300051 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 692040.18 | 442079.26 | 442079.26 | 442079.26 | 442079.26 | 442079.26 | 442079.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA13170401046410 | Universidad Tecnológica De Saltillo.- Trabajos En Obra Exterior (Estacionamiento Y Vialidades). | 173000363 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 762812.31 | 760783.51 | 760783.51 | 760783.51 | 760783.51 | 760783.51 | 760783.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA13170401048526 | Instituto Tecnológico Superior De Cd. Acuña.- Construcción De Cancha De Futbol 7 Con Pasto Sintético. | 170200136 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 3044053 | 3044052.91 | 3044052.91 | 2490127.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA14140300394338 | Instituto Tecnologico De Torreon.- Construccion De La 1a. Etapa De La Unidad Academica De Posgrado. | 153500162 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 8500000 | 9007026 | 9007026 | 8929104 | 8006998 | 8006998 | 8006998 | 88.8972 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA14160400823145 | Instituto Tecnológico De Piedras Negras.- Pavimentación En El Estacionamiento. | 162500154 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2014 | 1960426 | 2024244.91 | 2024244.91 | 2024244.91 | 2024244.91 | 2024244.91 | 2024244.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA14180101074077 | Universidad Tecnológica De La Región Carbonífera De Coahuila.- Trabajos Complementarios De Jardinería | 183206066 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 201198 | 201109.66 | 201109.66 | 201109.66 | 201109.66 | 201109.66 | 201109.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15160200672134 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Construcción De Un Centro De Investigación Para Energías Renovables:1a. Etapa De La Constr. Del Lab. De Transmisión,Distribución Y Utilización De La Energia. | 173500194 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 49000000 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15160300733019 | Escuela Secundaria General Antonio Machado.-Compi: Sust.Imper,Cancelería Y Rehab. Sist.Eléct.; Compii: Rep. Mayor Serv. Sanitarios; Compiii: Inst. De Bebederos. | E10015-5B | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1249578.89 | 1249578.89 | 1249578.89 | 1106009.87 | 1106009.87 | 1106009.87 | 88.5106 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15160300733108 | Escuela Secundaria General Lázaro Cárdenas Del Río.- Ci: Impermeabilización, Cancelería, Herrería, Pintura, Loseta Cerámica Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "B" Y "D"; Cii: Rehabi | E10015-17B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir de Arriba) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1550000 | 1450462 | 1450462 | 1450462 | 1380140 | 1380140 | 1380140 | 95.1518 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15160300736787 | Universidad Tecnológica Del Norte De Coahuila.-Construcción De La Primera Etapa Edificio De Docencia. | E10015-4S | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 22000000 | 21118395.45 | 21118395.45 | 21118395.45 | 19443976 | 19443976 | 19443976 | 92.0713 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15160300736798 | Universidad Politécnica De Piedras Negras.-Construcción De La Primera Etapa Edificio De Docencia, Equipo De Aire Acondicionado. | E10015-1S | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 21730769 | 20040817.67 | 20040817.67 | 20040817.67 | 15885766.59 | 15885766.59 | 15885766.59 | 79.2671 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15160300736800 | Universidad Pedagógica Nacional.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo Para 2 Aulas | E10015-9SM | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 217975 | 84836 | 84836 | 84836 | 84836 | 84836 | 84836 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15160300736942 | Universidad Pedagógica Nacional.- Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C, D Y Atípico", Sustitución De Cancelería Y Piso Cerámico En Edificio "A", Sustitución | E10015-7S | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 1955449 | 1955449 | 1955449 | 1774273 | 1774273 | 1774273 | 90.7348 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15160300736946 | Universidad Tecnológica De Saltillo.-Const. Primera Etapa Edificio Docencia Edificio "E", Obra Exterior, Cancha De Usos Múltiples. | E10015-3S | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 25576923 | 19851824 | 19851824 | 19851824 | 12528496 | 12528496 | 12528496 | 63.11 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15160300736947 | Universidad Pedagógica Nacional.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo Para 3 Aulas | E10015-7SM | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 359182 | 147269 | 147269 | 147269 | 147269 | 147269 | 147269 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15160300736982 | Universidad Tecnológica De La Región Carbonifera.-Construcción De Acceso A Estacionamiento, Caseta De Vigilancia Y Jardinería. | E10015-6S | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 3842154.73 | 3842154.73 | 3842154.73 | 2660836.8 | 2660836.8 | 2660836.8 | 69.2538 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15160300737009 | Cecyte Nueva Creación (La Jabonera).-Trabajos Prelim., Ciment., Estruc.,Albañ.,Canc. Y Herr. E Inst. Comp. I:Constr. 7 Aulas Did, Escalera, Lab. Múltiple, Lab. De Cómputo Y Bodega., Y Comp.Ii: S San. | E10015-2M | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 6567682 | 6315078.81 | 6315078.81 | 6315078.81 | 5854854.55 | 5854854.55 | 5854854.55 | 92.7123 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15160300737017 | Universidad Pedagógica Nacional.-Suministro Y Colocacion De Mobilairo Y Equipo Para 3 Aulas | E10015-8SM | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 325310 | 121762 | 121762 | 121762 | 121762 | 121762 | 121762 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15160300737030 | Escuela Primaria Constituyentes Del 57.-Componente Viii: Construcción De Barda Perimetral. | E10015-13B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Flor de Mayo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 222773 | 173961.84 | 173961.84 | 173961.84 | 54433.64 | 54433.64 | 54433.64 | 31.2906 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15160300737036 | Escuela Primaria Ocho De Abril De 1926.- Ci: Sustitución De Cancelería, Colocación De Pisos Y Alimentación Eléctrica (2 Aulas) Edificio "B", Sustitución De Cancelería, Colocación De Pisos, | E10015-14B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1668186 | 1091555.33 | 1091555.33 | 1091555.33 | 853108.35 | 853108.35 | 853108.35 | 78.1553 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15160400823349 | Universidad Pedagógica Nacional.- Adecuación De Cubículo Aula De Edificio C, Rehabilitación De Auditorio Del Edificio C, Impermeabilización, Pintura, Sellado De Muros Cabecera En Edificio A, B Y C. | E10015-10S | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2403846 | 2017830.52 | 2017830.52 | 2017830.52 | 2014192.1 | 2014192.1 | 2014192.1 | 99.8197 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15170100838775 | Cetis N°24.- Construcción De 4 Aulas Didácticas,Lab. De Cómputo,Serv. Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior. | 170900013 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5444463 | 4365262.74 | 4365262.74 | 4365262.74 | 4365262.74 | 4365262.74 | 4365262.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15170100838779 | Cetis N°60.- Construcción De 6 Aulas Didácticas, Escalera Y Obra Exterior. | 172700013 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3951676 | 3152753.09 | 3152753.09 | 3152753.09 | 3152753.09 | 3152753.09 | 3152753.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15170100838781 | Cbtis N°127.- Construcción De 3 Aulas Didácticas,Serv. Sanitarios Y Obra Exterior. | 173300012 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3307275 | 2809155.38 | 2809155.38 | 2809155.38 | 2809155.38 | 2809155.38 | 2809155.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15170100838786 | Cbta N°210.- Construcción De 2 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 173800009 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3153716 | 2686543.08 | 2686543.08 | 2686543.08 | 2686543.08 | 2686543.08 | 2686543.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15170100853452 | Cobac Nueva Creación.- Trabajos Complementarios A La 1a. Etapa Del Edificio. | 172500015 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3970630 | 3920869 | 3920869 | 3920869 | 2369023 | 2369023 | 2369023 | 60.4209 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15170100853504 | Cecytec Nueva Creación (La Jabonera).- Trabajos Complementarios A La 1a Etapa Del Edificio. | 173500020 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3283837 | 3207967 | 3207967 | 3207967 | 962390 | 962390 | 962390 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15170200879358 | Cobac Nueva Creación.- Conclusión Del Edificio Y Construcción De Muro De Acceso. | 172500036 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3534515.6 | 3982198 | 3982198 | 3979661.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15170200879431 | Cecytec Nueva Creación (La Jabonera).- Trabajos De Obra Exterior. | 173500021 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2375892.55 | 2373262 | 2373262 | 2373262 | 711979 | 711979 | 711979 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15170200892924 | Conalep.- Construcción De Aula De Usos Multiples Y Obra Exterior. | 171000014 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 316511 | 361510.5 | 361510.5 | 361510.5 | 105134.03 | 105134.03 | 105134.03 | 29.0819 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 93 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15170200892938 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Remodelación Del Laboratorio Basico Multifuncional. | 173500081 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 9316478 | 8841593 | 8841593 | 8841593 | 8582453.54 | 8582453.54 | 8582453.54 | 97.0691 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15170300964512 | Cobac Nueva Creación.- Mobiliario Y Equipo De 8 Aulas Didácticas, Laboratorio Múltiple, Taller De Cómputo Y Bodega. | 172500049 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2628772.98 | 2316193 | 2316193 | 2316193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 93 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15170300964516 | Escuela Primaria Prof. Miguel López.- Suministro De Mobiliario Y Equipo | 173000319 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 783023.2 | 769882.95 | 769882.95 | 769882.95 | 769882.95 | 769882.95 | 769882.95 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15170300964523 | Cecytec Nueva Creación (La Jabonera).- Mobiliario Y Equipo De 7 Aulas Didácticas, Laboratorio Múltiple, Laboratorio De Cómputo Y Bodega. | 173500137 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2578000 | 2550930.92 | 2550930.92 | 2550930.92 | 2550930.92 | 2550930.92 | 2550930.92 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15170300964527 | Sum. De Mobiliario Para Centros Educativos Del Nivel Básico. | 174500122 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 10688315.4 | 10688231.07 | 10688231.07 | 10688231.07 | 5141027.2 | 5141027.2 | 5141027.2 | 48.0999 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15170401046081 | Escuela Primaria Antonio De Juambelz Y Bracho.- Ci: Recimentación, Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios A, B, C, D, E Y F, Sustitución | EC15001B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1201923.08 | 1194677 | 1194677 | 1194677 | 358402.98 | 358402.98 | 358402.98 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15170401046115 | Escuela Primaria Hermenegildo Galeana.- Ci: Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Edificio C, Demolición De Espacio Atípico, Adecuación De Espacio Atípico Para Comedor; Cii: Reparación De Los | EC15002B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1201923.08 | 1133691 | 1133691 | 1133691 | 340107.24 | 340107.24 | 340107.24 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15170401046135 | Escuela Primaria Hilario Esparza.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante En Edificio A, Aplicación De Pintura En Edificio A Y B, Sustitución De Cancelería En Edificio B, Sustitución De Luminarias En Ed | EC15003B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1201923.08 | 1002379 | 1002379 | 1002379 | 300713.7 | 300713.7 | 300713.7 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15170401048287 | Cetis N°24.-Equipamiento De Aulas Didácticas Y Laboratorio De Cómputo. | 170900158 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1427475 | 1427475 | 1427475 | 1338000.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 50 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15170401048401 | Cetis N°60.- Equipamiento De 6 Aulas Didácticas. | 172700086 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1102519 | 1102518.97 | 1102518.97 | 1096944.72 | 222323.28 | 222323.28 | 222323.28 | 20.165 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15170401048511 | Cbtis N°127.- Equipamiento De 3 Aulas Didácticas. | 173300060 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 554315 | 554315 | 554315 | 548472.36 | 217319.04 | 217319.04 | 217319.04 | 39.205 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15170401048516 | Cbta N°210.- Equipamiento De 2 Aulas Didácticas . | 173800018 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 367507 | 367507.22 | 367507.22 | 365648.22 | 365648.22 | 365648.22 | 365648.22 | 99.4942 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15170401048537 | Instituto Tecnológico De Saltillo.- Construcción De Unidad Académica A Distancia (Extensión Arteaga). | 170400039 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 32698275 | 32698275 | 32698275 | 23631250.4 | 7089375.12 | 7089375.12 | 7089375.12 | 21.6812 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 4 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA15170401048551 | Instituto Tecnológico De Estudios Superiores De La Región Carbonífera.- Construcción De Cafetería (1a. Etapa). | 172800053 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2386513 | 2386513 | 2386513 | 2250725.23 | 1158627.63 | 1158627.63 | 1158627.63 | 48.549 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 43 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300732996 | E.S.G. N° 1 "26 De Junio De 1908".-Sust.Imper.Puertas (Parcial), Coloc. De Lum. Pin, Rep.De Inst.Eléct.Sal. De Fuerza P/Aire Acond.Ed."A", Red Eléct.Rep.S.S. En Ed."C", Red Hidr. Const. Rampa Y Barand | E10016-44B | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1442307 | 1310868.88 | 1310868.88 | 1310868.88 | 1310868.88 | 1310868.88 | 1310868.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300733070 | Ejercito Nacional.-Sust. Imper. Edif. "A", Sust. Techo De Lámina Por Losa De Concreto En Edif. "C", Red Eléct., Muro De Acometida Eléctrica, Aire Acondicionado, Const. De Rampa Y Barandal, Rótulo. | E10016-27B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Chapultepec (Chapul) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 944193.75 | 944193.75 | 944193.75 | 944193.75 | 944193.75 | 944193.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300733073 | General Y Dr. Rafael Cepeda.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-26BM | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Timones | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 50839 | 44776 | 44776 | 44776 | 44776 | 44776 | 44776 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300733077 | Ejercito Nacional.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-27BM | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Chapultepec (Chapul) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 12102 | 8491 | 8491 | 8491 | 8491 | 8491 | 8491 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300733086 | Dr. Rafael Cepeda.-Sust. Luminarias Y Rep. De Inst. Eléct. Edif. "A", Sustit. De Imper., Puertas, Cancelería, Luminarias, Coloc. Piso Cerámico, Pintura Y Rep. Inst. Eléct. Edif. "B Y D", Rótulo. | E10016-19B | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 817307 | 688081.58 | 688081.58 | 688081.58 | 688081.58 | 688081.58 | 688081.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300733118 | Accion Campesina.-Sust. De Imper. Lum.Y Piso De Conc., Coloc.De Piso Cerám. Pint. Y Rep. De Inst. Eléct. Edif. "B, C, D Y F", Red Eléct., Rep.De Servicios Sanitarios En Edificio "E", Plazas Y Andadore | E10016-34B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 769230 | 653054 | 653054 | 653054 | 364910 | 364910 | 364910 | 55.8775 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300733136 | Constitucion De 1857.-Sust. Piso Conc. Y Lum. Aplic. De Pint., Rep. Inst. Eléct.En Edif. "A, B Y C", Sustit. Puertas Edif. "A Y C", Sustit. Canc. Edif. "B", Red Eléct., Cist., Aire Acond. Const. De Ra | E10016-31B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Mercedes | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1259395 | 1259395 | 1259395 | 1097032.78 | 1097032.78 | 1097032.78 | 87.1079 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300733164 | Escuela Primaria Francisco I. Madero.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-66BM | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Yucatán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 9767 | 7958 | 7958 | 7958 | 7958 | 7958 | 7958 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300733171 | Escuela Primaria Emiliano Zapata.- Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-47BM | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Macuyú | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 42859 | 40197.48 | 40197.48 | 40197.48 | 40197.48 | 40197.48 | 40197.48 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300733179 | Ma. De Los Angeles S. De Lopez.-Sust. Luminarias, Pintura, Aplic. Barniz En Puertas Y Ventanas, Rep. Inst. Eléctricas Edificio "A", Rep.De Servicios Sanitarios En Edificio "B", Rótulo. | E10016-37B | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 817308 | 772470.77 | 772470.77 | 772470.77 | 652943.33 | 652943.33 | 652943.33 | 84.5266 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300733195 | Escuadron 201.-Sust.Imper. Piso De Conc. Luminarias, Coloc. De Piso Cerám. Y Pint, Rep. De Inst. Eléct. En Edif. "A, B Y C", Rep. De Serv. Sanit. Const. De Rampa Y Barandal, Rep. De Canchas Deportivas | E10016-10B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Escuadrón Doscientos Uno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1090229.68 | 1090229.68 | 1090229.68 | 1086610.89 | 1086610.89 | 1086610.89 | 99.6681 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300733200 | Redencion Lagunera.-Sustit. Imper. Cancelería, Luminarias, Coloc. Piso Cerámico, Pint., Rep. Sal. Eléct. En Edif."B,C,D Y E", Sustit. Piso Conc. En Edif. "C", Rep. S.S. En Edif. "C", Const. Rampa, Rot | E10016-11B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Maravillas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 910672.65 | 910672.65 | 910672.65 | 811870.6 | 811870.6 | 811870.6 | 89.1507 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300733216 | Amado Nervo.-Sust.Imper.Piso Conc.Por Piso Cerám. Lum. Canc. Pint. Edif."A,B,C,D",Sust. Imper. Lum. Canc. Edif. "E",Dem.Edif."F",Red Eléct.(Alumb.),Rep.S.S.Edif "C", Const. Rampa, Barand, Plazas, Anda | E10016-6B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Compuertas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1249983.28 | 1249983.28 | 1249983.28 | 1241825.29 | 1241825.29 | 1241825.29 | 99.3474 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300733242 | General Lazaro Cardenas.-Dem.Ed."A", Sust.Imper. Lumin., Canc. Pint. Y Rep. De Inst. Eléced. "B", Rep.S.S. Ed"D", Const.Rampa-Baran, Plaz Y Andad. (Parcial), Red Eléc. Barda, Sust.Portón, Dem. De Fo | E10016-29B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Rancho de Afuera | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 729974.63 | 729974.63 | 729974.63 | 341999.43 | 341999.43 | 341999.43 | 46.8509 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300733259 | Cuitlahuac.-Sust.Piso Conc., Coloc. Piso Cerám., Canc., Pint., Lumin., Rep. De Inst. Eléct. Y Red Eléct. Ed. "B", Rep. De Serv. Sanitarios Edif. "B", Const. De Rampas Y Barandal, Rótulo. | E10016-22B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 528846 | 490425.68 | 490425.68 | 490425.68 | 448603.5 | 448603.5 | 448603.5 | 91.4723 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300733267 | Amado Nervo.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-6BM | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Compuertas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 42417 | 38607.12 | 38607.12 | 38607.12 | 38607.12 | 38607.12 | 38607.12 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300733271 | Cuitlahuac.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-22BM | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 27549 | 26740.32 | 26740.32 | 26740.32 | 26740.32 | 26740.32 | 26740.32 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300733284 | General Lazaro Cardenas.- Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-29BM | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Rancho de Afuera | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 14652 | 11936.4 | 11936.4 | 11936.4 | 11936.4 | 11936.4 | 11936.4 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300736765 | Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez.- Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-84BM | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 133514 | 121117.92 | 121117.92 | 121117.92 | 121117.92 | 121117.92 | 121117.92 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300736768 | Jardín De Niños Justo Sierra.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-60BM | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 242896 | 138535.32 | 138535.32 | 138535.32 | 138535.32 | 138535.32 | 138535.32 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300736770 | Jardín De Niños Maria Helena Chanes.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-74BM | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 78419 | 45472 | 45472 | 45472 | 45472 | 45472 | 45472 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300736785 | Escuela Primaria Niño Proletario.- Ci. Sustitución De Puertas Y Cancelería En Edificio "A", Colocación De Luminarias Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A Y B", Red Eléctr | E10016-1B | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | San José del Águila | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 642992 | 642992 | 642992 | 636964 | 636964 | 636964 | 99.0625 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300736789 | Jardín De Niños Juan Escutia.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C, D Y E", Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios "A | E10016-8B | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 8514527.24 | 8514527.24 | 8514527.24 | 8514527.24 | 8514527.24 | 8514527.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300736792 | Escuela Primaria Salvador Allende.- Ci. Aplicación De Pintura En Plafones, Reparación General De Instalaciones Eléctricas Y Muro De Acometida Eléctrica En Edificios "A, B, C, D Y E", Red Eléctrica (Al | E10016-18B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394231 | 1391143.12 | 1391143.12 | 1391143.12 | 740876.38 | 740876.38 | 740876.38 | 53.2567 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300736905 | Francisco L. Urquizo.-Sus. Piso Conc. Y Puertas, Coloc. Piso Cerám. Rep. Inst. Eléct. Y Pint. Edif. "A", Rep. Serv. Sanit. Edif. "A", Red Hidr. Rep. Cist., Const. Rampa Y Baran, Pla Y And, Malla Cicló | E10016-4B | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 922984 | 922984 | 922984 | 821265.15 | 821265.15 | 821265.15 | 88.9793 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300736909 | Francisco L. Urquizo.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-4BM | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 132321 | 95205 | 95205 | 95205 | 95205 | 95205 | 95205 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300736985 | Carlos Miwa Valdes.-Sust. Imper., Piso Conc., Ptas, Canc. (Parcial), Lumin., Coloc. Piso Cerám., Pint. Y Rep. Inst. Eléct. Edif. "B Y C", Rep. S. Sanitarios Edif. "A", Red Hidr., Red Sanit., Rótulo. | E10016-25B | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 850458.64 | 850458.64 | 850458.64 | 744670.37 | 744670.37 | 744670.37 | 87.561 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300737003 | Jardín De Niños Diego Rivera.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-45BM | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4530 | 3626 | 3626 | 3626 | 3626 | 3626 | 3626 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300737022 | Benito Juarez.-Sust. Lumin. Inst. Eléctricas Edif. "A Y B", Aplic. Pintura Edif. "B", Red Eléctrica, Rep. Servicios Sanitarios Edificio "A", Construcción Rampa, Pintura Interior Barda Perimetral. | E10016-30B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 384615 | 270704 | 270704 | 270704 | 223843 | 223843 | 223843 | 82.6892 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300737027 | Rosario Castellanos.-Sust. Imper. Lumin., Coloc. Piso Loseta Cerámica, Pintura, Rep. Salidas Eléctricas Edificio "A", Reparación Servicios Sanitarios Edificio "A". | E10016-33B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 288461 | 250043 | 250043 | 250043 | 244495 | 244495 | 244495 | 97.7812 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300737043 | Escuela Primaria Ricardo Flores Magon.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-46BM | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Venustiano Carranza (Hacienda de Hornos) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 14652 | 11936.4 | 11936.4 | 11936.4 | 11936.4 | 11936.4 | 11936.4 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300737716 | Universidad Politécnica De Piedras Negras.- Construcción De Unidad De Laboratorios Y Talleres Y Obra Exterior. | 162500147 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 20814951 | 16103811.14 | 16103811.14 | 16103811.14 | 16103811.14 | 16103811.14 | 16103811.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300737955 | Jardín De Niños Simon Bolivar.- Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-3BM | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 76858 | 57837.6 | 57837.6 | 57837.6 | 57837.6 | 57837.6 | 57837.6 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300737970 | Ignacio Allende.-Sust. Piso Conc,Puertas,Canc.Lumin., Coloc.Piso Cerámico Y Pintura,Rep. Inst. Eléct.En Ed."A, B, C Y D", Sust.Imper.Y Rep.S.Sanit.En Ed. "D",Red Sanitaria,Const.Rampa En Ed.A,B,C Y D. | E10016-15B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394231 | 1219442.38 | 1219442.38 | 1219442.38 | 1030691.01 | 1030691.01 | 1030691.01 | 84.5215 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300738694 | Ricardo Flores Magon.- Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo Para 6 Aulas | E10016-55BM | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 314277 | 272505 | 272505 | 272505 | 272505 | 272505 | 272505 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160300746343 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Mobiliario Y Equipo Especializado Del Centro De Información Y Documentación. | 163300459 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4999357.16 | 4999357.16 | 4999357.16 | 4999357.16 | 4999357.16 | 4999357.16 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400746175 | Cuauhtemoc.- Comp I: Sustit Imper, Piso Conc, Puertas, Lumin, Coloc Piso Cerám, Pint Y Rep Inst Eléc Edif "B", Demol Bodega, Adapt Letrina Como Bodega, Red Eléctrica. Comp Ii: Rep Serv Sanit Edif "A | E10016127B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 951950 | 951950 | 951950 | 460135.21 | 460135.21 | 460135.21 | 48.3361 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400746181 | Escuela Primaria Francisco Sarabia.- Ci. Sustitución De Volado De Concreto En Edificio "B", Sustitución De Impermeabilizante, Pintura, Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios | E10016138B | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Presa de Guadalupe (Guadalupe) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1059752.2 | 1059752.2 | 1059752.2 | 656171.06 | 656171.06 | 656171.06 | 61.9174 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400746188 | Jardín De Niños Alfredo Bernardo Nobel.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparac | E10016137B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corona | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538.46 | 961538.46 | 951931.26 | 843360.15 | 843360.15 | 843360.15 | 87.7095 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400746198 | E.S.G. N° 2 "Emiliano Zapata".- Comp I: Sustit Imper Edificios "B, C Y D", Aplic Pintura Edificios "B Y C". Comp Ii: Rep Serv Sanit Edificio "F", Red Hidráulica Y Sanitaria, Cist 10 M3. Comp Viii: Rót | E10016136B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1294971.51 | 1294971.51 | 1294971.51 | 1229007.21 | 1229007.21 | 1229007.21 | 94.9061 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400746199 | Profa. Minerva Ramos Rendon.- Comp I: Sustit Imper, Lumin, Aplic Pintura Y Rep Inst Eléct Edificio "B", Red Eléct. Comp Ii: Rep Serv Sanitarios Edif "B". Comp Viii: Rótulo. | E10016139B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 887368.84 | 887368.84 | 887368.84 | 818418.09 | 818418.09 | 818418.09 | 92.2298 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400746204 | Benito Juarez.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En El Edificios "C Y D". Componente Viii: Rótulo. | E10016133 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 480769 | 468955.16 | 468955.16 | 468955.16 | 402766.56 | 402766.56 | 402766.56 | 85.8859 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400746211 | Universidad Tecnológica De Parras De La Fuente.- Mobiliario Y Equipo Especializado De La Unidad De Laboratorios Y Talleres. | 162400142 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 5997661.54 | 5997661.54 | 5997661.54 | 5997661.54 | 5997661.54 | 99.961 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400746247 | Francisco I. Madero.- Comp I: Sust Imper, Piso Concreto, Puertas, Cancelería, Barandal Circulación, Lumin, Apli Pintura, Desmon Y Mon Prot Met, Rep Inst Eléct Edificio "A¿, Red Eléct, Acometida Eléct. | E10016129B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Miguel (San Miguel del Banco) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 941205 | 941205 | 941205 | 294657 | 294657 | 294657 | 31.3064 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400746248 | Artemio De Valle Arizpe.- Comp I: Sustit Imper, Luminarias, Aplic Pintura Y Rep Inst Eléct En Edificios "B, C Y E". Comp Ii: Rep Servicios Sanitarios En Edificio "E". Comp Viii: Rótulo. | E10016134B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 673077 | 671019 | 671019 | 671019 | 201306 | 201306 | 201306 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400746262 | Benito Juarez.- Comp I: Sustit De Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas, Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C Y D". Comp Ii: Rep De Servicios Sanitarios En Edificio "C". Comp Vii: Barda P | E10016135B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1210913 | 1210913 | 1210913 | 427868.47 | 427868.47 | 427868.47 | 35.3344 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400746274 | Dos De Febrero.- Comp I: Sust Imperm, Piso Conc, Lumin, Apl Pintura, Rep Inst Eléct Edif "A Y C", Sust Puertas, Cancelería, Prot Metálicas Edif "A", Coloc Piso Cerámico Entrepaños Y Cajones A Base De | E10016130B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Conchita Roja | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 873039 | 873039 | 873039 | 261912 | 261912 | 261912 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400746275 | Ricardo Flores Magon.- Comp I: Sustit Piso Conc, Apli Pintura Edif "B, D, F Y G", Sustit Lumin Y Coloc Piso Cerám Edif "B, D Y F", Rep Inst Eléc Edif "B Y F", Sustit Cubierta Multypanel, Puertas, Canc | E10016132B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009615 | 960777 | 960777 | 960777 | 781781.7 | 781781.7 | 781781.7 | 81.3697 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400746277 | Leyes De Reforma.- Comp I: Sust Imper, Piso Conc, Puertas, Cancelería, Prot Met, Lumin, Coloc Piso Cerám Y Pint, Rep Inst Eléc Edif "A", Muro Acometida Eléc. Comp Ii: Rep Serv Sanit Edif "D". Comp Iv | E100128B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tanque Aguilereño (El Tanque) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 953027.82 | 953027.82 | 953027.82 | 438839.29 | 438839.29 | 438839.29 | 46.0468 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823360 | Escuela Primaria General Francisco Villa.- Ci. Sustitución De Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "A, B, C", Sustitución De Impermeabilizante | E10016-58B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1078271 | 1078271 | 1078271 | 921606 | 921606 | 921606 | 85.4707 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823377 | Escuela Primaria Lázaro Cárdenas.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura En Los Edificios "A, B, C, D", Sustitución De Luminarias Y Reparación De Salidas Eléctrica | E10016-61B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Providencia | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1140849 | 1140849 | 1140849 | 342255 | 342255 | 342255 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823385 | Jardín De Niños Justo Sierra.- Ci. Aplicación De Pintura En Edificio "A, B, C, D, E Y G", Sustitución De Impermeabilizante Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A, D, E Y G¿, Sustituc | E10016-60B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 493975.1 | 493975.1 | 493975.1 | 418844.13 | 418844.13 | 418844.13 | 84.7905 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823419 | Jardín De Niños Maria Helena Chanes.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", | E10016-74B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 730893.1 | 730893.1 | 730893.1 | 677682 | 677682 | 677682 | 92.7197 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823434 | Escuela Primaria Francisco I. Madero.- Ci. Demolición De Aula En Edificio "B", Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto Y Aplicación De Pintura En Edificios "E, C Y D", Colocación De Piso Ce | E10016-66B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Yucatán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 803211 | 803211 | 803211 | 626924 | 626924 | 626924 | 78.0522 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823443 | Escuela Primaria Benito Juarez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De Pi | E10016-53B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Benito Juárez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1040835 | 1040835 | 1040835 | 730008 | 730008 | 730008 | 70.1368 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823451 | Escuela Primaria Maurilia Arriaga Salas.- Ci. Sustitución De Puertas En Edificios "A, B, C Y D", Salidas Eléctricas En Edificio "B", Aplicación De Pintura En Edificio "D". Cii. Reparación Se Servicios | E10016-79B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 849858 | 849858 | 849858 | 616734.01 | 616734.01 | 616734.01 | 72.5691 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823469 | Jardín De Niños Héroes De La Angostura.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones En Edificio "A", Adecuac | E10016-73B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 480769 | 431805 | 431805 | 431805 | 347912.86 | 347912.86 | 347912.86 | 80.5718 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823474 | Jardín De Niños México.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Protecciones, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "A Y B", Sustitución De Piso De | E10016-52B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1283502.59 | 1283502.59 | 1283502.59 | 385050.78 | 385050.78 | 385050.78 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823487 | Escuela Primaria Emiliano Zapata.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante En Edificio "B, C, D", Sustitución De Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas En Edificio "B Y C", Aplicación De Pintura En | E10016-47B | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Macuyú | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1022848.08 | 1022848.08 | 1022848.08 | 597185.56 | 597185.56 | 597185.56 | 58.3846 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823499 | Jardín De Niños Diego Rivera.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "A" | E10016-45B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 957913 | 957913 | 957913 | 207439 | 207439 | 207439 | 21.6553 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823504 | Escuela Primaria Ricardo Flores Magón.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura En Edificios "A, B Y C", Reparación De Instalaciones | E10016-46B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Venustiano Carranza (Hacienda de Hornos) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 1663447.17 | 1663447.17 | 1663447.17 | 231894.38 | 231894.38 | 231894.38 | 13.9406 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823510 | Escuela Primaria Vicente Guerrero.- Ci. Sustitución De Luminarias, Cancelería, Aplicación De Pintura, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas En Edificios "B, C, E Y F", Sustitución De Puertas | E10016-81B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394230 | 1247830.1 | 1247830.1 | 1247830.1 | 546532.93 | 546532.93 | 546532.93 | 43.7987 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823523 | Jardín De Niños Ingeniero Vito Alessio Robles.- Cii. Reparación De Servicios Sanitarios En Edificio "C", Red Hidráulica, Red Sanitara, Cisterna 5.00m3. Cviii. Renivelación De Plaza Y Andadores (Parcia | E10016-77B | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 480769 | 444566 | 444566 | 444566 | 434483.21 | 434483.21 | 434483.21 | 97.732 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823533 | Escuela Secundaria Técnica Angel Martinez Villarreal.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "B", Sustitución De Piso De Concreto. | E10016-88B | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 706730 | 640519 | 640519 | 640519 | 382459 | 382459 | 382459 | 59.7108 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823540 | Escuela Secundaria General Héroe De Nacozari.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "F". Cii. Reparación De Serv | E10016-89B | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 902841.64 | 902841.64 | 902841.64 | 433334.49 | 433334.49 | 433334.49 | 47.9967 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823550 | Escuela Secundaria General Eulalio Amadeo Sanchez Hernandez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios " D, H, J Y K", Sustitución De Puertas, Cancelería, Luminarias | E10016-49B | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1189320.33 | 1189320.33 | 1189320.33 | 1160911.94 | 1160911.94 | 1160911.94 | 97.6114 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823559 | Escuela Primaria Dionicio Garcia Fuentes.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "B" | E10016-69B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Rancho Nuevo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 930361.4 | 930361.4 | 930361.4 | 742078.45 | 742078.45 | 742078.45 | 79.7624 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823569 | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Cancelería, Luminarias, Rehabilitación De Muros (Aplanados), Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones | E10016-72B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Fraustro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 943837.65 | 943837.65 | 943837.65 | 810142.23 | 810142.23 | 810142.23 | 85.8349 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823580 | Escuela Primaria Emilio Carranza.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Aplicación De Pintura Y Reparación Para Drenes De Equipo De Aire En Edificios "A, C Y E", Red Eléctrica. Cii. Reparación De Ser | E10016-59B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Paredón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1273192.72 | 1273192.72 | 1273192.72 | 1151027.95 | 1151027.95 | 1151027.95 | 90.4048 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823593 | Escuela Primaria Veinte De Noviembre.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Protecciones Metálicas, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléct | E10016-51B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador de Arriba | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 977595 | 977595 | 977595 | 837862.59 | 837862.59 | 837862.59 | 85.7065 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823628 | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Ci. Sustitución De Luminarias En Edificios "A, B Y C", Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A", Demolición De Letrina, Red Eléctrica. Cii. Reparación | E10016-67B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cruz Verde | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 480769 | 395447.58 | 395447.58 | 395447.58 | 291685.48 | 291685.48 | 291685.48 | 73.7608 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823631 | Escuela Primaria Juan De La Barrera.- Ci. Sustitución De Luminarias En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléc | E10016-68B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Molino Viejo (San Lorenzo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 480769 | 399994.7 | 399994.7 | 399994.7 | 305680.8 | 305680.8 | 305680.8 | 76.4212 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823639 | Escuela Primaria Cinco De Febrero.- Ci. Aplicación De Pintura En Edificio "A", Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio | E10016-71B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 723806.22 | 723806.22 | 723806.22 | 500131.68 | 500131.68 | 500131.68 | 69.0975 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823645 | Jardín De Niños Amado Nervo.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalación Eléctricas En Edificio "A Y C", Su | E10016-48B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 999926.62 | 999926.62 | 999926.62 | 823769.37 | 823769.37 | 823769.37 | 82.383 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823665 | Centro De Atencion Multiple Num. 14.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "D", Red Eléctrica. Cii. Rep | E10016-76B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 865384 | 663444.08 | 663444.08 | 663444.08 | 663136.35 | 663136.35 | 663136.35 | 99.9536 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823670 | Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez.- Ci. Reparación De Plafón En Edificios "A, D Y F", Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C, D Y F", Sustitución De Puerta Y Colocación De Piso Cerámico | E10016-84B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 976091.92 | 976091.92 | 976091.92 | 959976.53 | 959976.53 | 959976.53 | 98.349 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823680 | Jardín De Niños Maria Gandara Sanchez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ¿A¿. Cii. Reparación De Servicios Sanitarios En Edificio "A". | E10016-50B | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 288461 | 210383.43 | 210383.43 | 210383.43 | 193684.15 | 193684.15 | 193684.15 | 92.0625 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823691 | Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Protecciones Metálicas E Instalaciones Eléctr | E10016-86B | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1490384 | 1179643.86 | 1179643.86 | 1179643.86 | 1179311.36 | 1179311.36 | 1179311.36 | 99.9718 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823701 | Escuela Primaria Pipila.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Puertas, Cancelería Y Aplicación De Pintura En Edificios "B, C Y E", Sustitución De Piso De Concreto, Protecciones Metálicas | E10016-94B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pablo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1099634.28 | 1099634.28 | 1099634.28 | 875955.1 | 875955.1 | 875955.1 | 79.6588 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823709 | Escuela Primaria Ignacio Zaragoza.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Colocación De Piso Cerámico Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A Y C", Sustitución De | E10016-93B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Gatas Mochas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1101636.82 | 1101636.82 | 1101636.82 | 935313.65 | 935313.65 | 935313.65 | 84.9022 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823717 | Escuela Primaria Escuadrón 201.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C, D, E Y F", Sustitución De Piso De Concreto En Edifi | E10016-102 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1219558.38 | 1219558.38 | 1219558.38 | 1054580.16 | 1054580.16 | 1054580.16 | 86.4723 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823734 | Escuela Primaria Emiliano Zapata.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Luminarias, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas, Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios | E10016-95B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Guadalupe Victoria | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1261216.8 | 1261216.8 | 1261216.8 | 796449.45 | 796449.45 | 796449.45 | 63.1493 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823739 | Escuela Primaria Despertar Lagunero.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Colocación De Piso Cerámico, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios | E10016-104 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 336538 | 336458 | 336458 | 336458 | 261478 | 261478 | 261478 | 77.7149 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823743 | Jardín De Niños Profa. Estela V. Barragan.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto En Edificios "B, C, D Y H", Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "B, C, D, E, F, H Y J", Sustitución De L | E10016-103 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394230 | 1362888 | 1362888 | 1362888 | 728380 | 728380 | 728380 | 53.4439 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823754 | Eascuela Primaria Justo Sierra.- Ci. Reforzamiento De Columnas De Tabique, Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificio "A" (Pórtico Y Comedor), Sustitución De Puertas, Cancele | E10016111B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Piedra Blanca | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1102902.56 | 1102902.56 | 1102902.56 | 856236.67 | 856236.67 | 856236.67 | 77.6348 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823824 | Jardín De Niños Saltillo.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puerta, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura En Edificios "A, B Y D", Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios " | E10016-101 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 931672 | 931672 | 931672 | 931663.14 | 931663.14 | 931663.14 | 99.999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823833 | Jardín De Niños Justo Sierra.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Luminarias, Colocación De Pintura, Protecciones Metálicas, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C Y | E10016113B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Agua Nueva | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 432692 | 425929 | 425929 | 425929 | 384261 | 384261 | 384261 | 90.2171 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823842 | Escuela Primaria Dionisio Garcia Fuentes.- Ci. Colocación De Protecciones Metálicas Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", Impermeabilización De Base Para Condensador, Co | E10016114B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Agua Nueva | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1088796 | 1088796 | 1088796 | 897885 | 897885 | 897885 | 82.4659 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823849 | Escuela Primaria Ing. Harold R. Pape.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante En Edificios "A, B, C, D Y E", Aplicación De Pintura En Edificios "A, B Y D". Cii. Reparación De Servicios Sanitarios En Edi | E10016121B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 721153 | 692168.21 | 692168.21 | 692168.21 | 604563.32 | 604563.32 | 604563.32 | 87.3434 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823856 | Jardín De Niños Elisa Villarreal De Galindo.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C, D Y E", Sustitución De Impermeabilizan | E10016-97B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1033740.77 | 1033740.77 | 1033740.77 | 929414.49 | 929414.49 | 929414.49 | 89.9079 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823861 | Escuela Primaria Benito Juarez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "B, D Y E", Sustitución De Piso De Concreto, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Reparac | E10016-63B | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 939886 | 939886 | 939886 | 776528.02 | 776528.02 | 776528.02 | 82.6194 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823866 | Jardín De Niños Gabriela Mistral.- Ci. Colocación De Piso Cerámico Y Pintura En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De Piso De Concreto En Edificios "A, B Y C", Sustitución De Impermeabilizante En Ed | E10016118B | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 939595 | 939595 | 939595 | 667146.24 | 667146.24 | 667146.24 | 71.0036 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823889 | Escuela Primaria Venustiano Carranza.- Ci. Sustitución De Luminarias, Puertas, Colocación De Piso De Cerámico, Pintura (Parcial) Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "A¿. Cii. Reparación De | E10016126B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 769230 | 769175 | 769175 | 769175 | 765324.64 | 765324.64 | 765324.64 | 99.4994 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823899 | Escuela Primaria Tomas Lopéz García.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Reparación De Aplanados, Aplicación De Pintura En Edificio "C" Cii. Reparación De Servicios Sanitarios En Edificio "E". | E10016122B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 817307 | 817126 | 817126 | 817126 | 808150.73 | 808150.73 | 808150.73 | 98.9016 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823907 | Escuela Primaria Salvador Allende.- Ci. Aplicación De Pintura En Edificios "B, C, D, E, F Y H", Sustitución De Impermeabilizante, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ¿B", Sustitución De | E10016123B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 931244 | 931244 | 931244 | 799974 | 799974 | 799974 | 85.9038 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823915 | Escuela Primaria Anahuac.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Puertas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Rehabilitación De Salidas Eléctricas En El Edificio "A Y B", Sustitución De Pr | E10016112B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jimulco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1025816 | 1025816 | 1025816 | 638205 | 638205 | 638205 | 62.2144 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823924 | Jardín De Niños Ignacio Allende.- Ci. Sustitución De Puerta, Cancelería, Luminarias, Aplicación De Pintura, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas En Edificio "A", Reparación De Muros Y Losa | E10016105B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Lázaro Cárdenas (Dolores) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 820292.86 | 820292.86 | 820292.86 | 721723.79 | 721723.79 | 721723.79 | 87.9837 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823944 | Escuela Primaria Benito Juarez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Rehabilitación De Herrería, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio | E10016119B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Francisco de Arriba | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394230 | 1352176.59 | 1352176.59 | 1352176.59 | 1213632.31 | 1213632.31 | 1213632.31 | 89.754 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823969 | Jardín De Niños Juan De La Barrera.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "B Y D", Sustitución De Puertas, Cancelería, Protecc | E10016107B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Angostura (San José de Boquillas) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 940772 | 940772 | 940772 | 689645.93 | 689645.93 | 689645.93 | 73.3064 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823987 | Jardín De Niños Ing. Gustavo Aguirre Benavides.- Ci. Sustitución De Puertas, Cancelería, Luminarias, Aplicación De Pintura, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas, Reparación De Instalaciones | E10016-96B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 933078.34 | 933078.34 | 933078.34 | 762122.8 | 762122.8 | 762122.8 | 81.6783 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400823996 | Escuela Primaria Niños Heroes.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edific | E10016-90B | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Guelatao | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 932717.12 | 932717.12 | 932717.12 | 904076.6 | 904076.6 | 904076.6 | 96.9293 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400824001 | Escuela Primaria Profesor Gabriel Calzada.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante En Edificios "A, B Y C", Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios "A Y C ", Sustitu | E10016115B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Rosita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1083321.74 | 1083321.74 | 1083321.74 | 875396.92 | 875396.92 | 875396.92 | 80.8067 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400824006 | Escuela Primaria Luis A. Beauregard.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "E". Cii. Reparación De Servicios Sanitarios En Edi | E10016124B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1083293.05 | 1083293.05 | 1083293.05 | 701119.9 | 701119.9 | 701119.9 | 64.7212 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16160400825501 | Ricardo Flores Magon.-Comp.I.-Rep. Muro,Sust.Concreto,Lum.Coloc.Piso Ceram.,Y Pintura,Rep.Inst.Electr.Edif.A Y B,Comp.Iv.-Eq. Aire Acond.,Comp. Viii.-Plazas Y And. | E10016-55B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 948839 | 948839 | 948839 | 856962.85 | 856962.85 | 856962.85 | 90.317 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100833640 | Jardin De Niños Anita Del Bosque De López.- Ci. Sustitución De Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", Sustitu | E10016-54B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961539 | 956219 | 956219 | 956219 | 581717 | 581717 | 581717 | 60.8351 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100834535 | Jardín De Niños Zulema Rodríguez Charles.- Ci. Sustitución De Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios " A Y B", | E10016-56B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 955641.76 | 955641.76 | 955641.76 | 776139.51 | 776139.51 | 776139.51 | 81.2166 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100834537 | Escuela Primaria Braulio E. Rodriguez.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C, D Y F". | E10016-62B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Luz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394231 | 1389950.72 | 1389950.72 | 1389950.72 | 416985.22 | 416985.22 | 416985.22 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100834538 | Escuela Secundaria Técnica No. 42 "Ricardo Flores Magón".- Ci. Sustitución De Puertas Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios "C Y E", Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Ed | E10016-64B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057693 | 1054494 | 1054494 | 1054494 | 836013 | 836013 | 836013 | 79.281 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100834539 | Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas.- Ci. Sustitución De Puertas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "A, B Y D", Sustitución De Impermeabilizante En | E10016-70B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejandría | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 943437.35 | 943437.35 | 943437.35 | 555393.61 | 555393.61 | 555393.61 | 58.8692 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100834540 | Jardín De Niños "Insurgentes De 1810".- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Mosaico De Talavera, Pintura Y Protecciones Metálicas | E10016-75B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 432692 | 422559 | 422559 | 422559 | 340125.18 | 340125.18 | 340125.18 | 80.4918 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100834541 | Jardín De Niños Héroes De Chapultepec.- Ci. Sustitución De Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A, B Y C", | E10016-78B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1269051.87 | 1269051.87 | 1269051.87 | 996485.99 | 996485.99 | 996485.99 | 78.5221 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100834542 | Escuela Primaria Lic. Raul López Sánchez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Colocación De Aplanados Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A". | E10016-80B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1216701 | 1216701 | 1216701 | 365010 | 365010 | 365010 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100834543 | Escuela Primaria Lazaro Cardenas.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas Y Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Protecciones Metálicas (Parcial) E Instalaciones | E10016-82B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 958177 | 684508 | 684508 | 684508 | 71.1889 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100834544 | Escuela Primaria José Ma. Morelos.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Rehabilitación De Cancelería En Edificios "C Y G", Colocación De Piso Cerámico En Edificios "E Y F", Sustitución De Puertas, | E10016-83B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009616 | 999233 | 999233 | 999233 | 299770 | 299770 | 299770 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100834545 | Escuela Primaria Lic. Melchor Ocampo.- Ci. Reparación De Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A", Red Eléctrica. Cii. Reparación De Servicios Sanitar | E10016-85B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 673077 | 673077 | 673077 | 663426 | 599839 | 599839 | 599839 | 89.1189 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100834546 | Escuela Primaria 18 De Marzo.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A Y B", Muro De Acometida Eléctrica. | E10016-92B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Artesillas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009616 | 1105769 | 1105769 | 1097888 | 889869.17 | 889869.17 | 889869.17 | 80.4751 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100834548 | Jardín De Niños María Concepción Cabrera Ramírez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Cerradura, Vidrio, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas Edificio "A" | E10016116B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009616 | 874496.68 | 874496.68 | 874496.68 | 874496.68 | 874496.68 | 874496.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100834550 | Escuela Primaria Niños Héroes.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "B Y C", Red Eléctrica. Civ. Mobiliario Y | E10016106B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Santa Rita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 946498 | 946498 | 946498 | 946498 | 946498 | 946498 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835068 | Escuela Secundaria Técnica No. 96.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Aplanados, Pintura Y Reparación De Instalacion | EC16001B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1276925 | 1276925 | 1276925 | 1056315 | 1056315 | 1056315 | 82.7233 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835072 | Jardín De Niños Ignacio Zaragoza.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Aplicación De Pintura En Edificios "A, B Y C¿, Sustitución De Piso De Concreto En Edificios "A Y B", Rep | EC16002B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 915699 | 911895 | 911895 | 911895 | 273568 | 273568 | 273568 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 39 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835074 | Centro De Atencion Múltiple Girasol Num. 4.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "A Y B", Sustitución De Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctr | EC16003B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1223754 | 1223754 | 1223754 | 831793.58 | 831793.58 | 831793.58 | 67.9707 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835083 | Escuela Primaria Lic. Gustavo Diaz Ordaz.- Ci: Sustitución De Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A Y B", Sustitución De Puertas, Cancelería Y Colocación De Piso Cerámico | EC16004B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 938501 | 935576 | 935576 | 935576 | 280673 | 280673 | 280673 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835087 | Escuela Secundaria General Eva Samano De López Mateos.- Ci: Sustitución De Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "A Y B", Reparación De Insta | EC16005B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057693 | 1045435 | 1045435 | 1045435 | 350930 | 350930 | 350930 | 33.5678 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835091 | Escuela Primaria Héroe De Nacozari.- Ci: Sustitución De Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Aplanados, Reparación De Instalaciones Eléctr | EC16007B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Salitre | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 576924 | 574530 | 574530 | 574530 | 172359 | 172359 | 172359 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835096 | Escuela Primaria Pacto De Ocampo.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Puertas , Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas | EC16006B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nueva Victoria | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 958288.15 | 958288.15 | 958288.15 | 786008.71 | 786008.71 | 786008.71 | 82.0222 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835104 | Escuela Primaria Pedro V. Rodriguez Triana.- Componente I: Sustitución De Protecciones Metálicas, Luminarias Y Aplicación De Pintura En Edificios "B, D Y C", Sustitución De Techumbre Por Losa De Concr | EC16008B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gregorio García (El Taconazo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298846 | 1265937.77 | 1265937.77 | 1265937.77 | 1155895.28 | 1155895.28 | 1155895.28 | 91.3074 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835109 | Escuela Primaria Fray Bartolome De Las Casas.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctri | EC16009B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Fe | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1285016.63 | 1285016.63 | 1285016.63 | 385504.99 | 385504.99 | 385504.99 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835112 | Escuela Primaria Revolución.- Ci: Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Revisión Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De Piso De Concreto, C | EC16010B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Estribo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1291445.16 | 1291445.16 | 1291445.16 | 387433.55 | 387433.55 | 387433.55 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 22 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835114 | Escuela Primaria Josefa Ortíz De Dominguez.- Ci: Sustitución De Piso De Concreto, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De | EC16011B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1265667 | 1184594 | 1184594 | 1184594 | 1160591.57 | 1160591.57 | 1160591.57 | 97.9738 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835132 | Escuela Primaria Belisario Dominguez.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Protecciónes Metálicas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación | EC16012B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1284665.59 | 1284665.59 | 1284665.59 | 385399.68 | 385399.68 | 385399.68 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835133 | Escuela Primaria Libertad.- Ci: Sustitución De Puertas Y Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas, Reparación De Instalaciones Eléct | EC16013B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Juan Eugenio | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1285077 | 1285077 | 1285077 | 385523 | 385523 | 385523 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835135 | Escuela Primaria Lucio Blanco.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Aplicación De Pintura , Rehabilitación De Protecciones Metálicas, Reparación De Instalacio | EC16014B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 721154 | 719551 | 719551 | 719551 | 592087 | 592087 | 592087 | 82.2856 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835136 | Escuela Primaria Melchor Ocampo.- Ci: Sondeo De Cimentación, Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación | EC16015B | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1228194.65 | 1228194.65 | 1228194.65 | 1100554.51 | 1100554.51 | 1100554.51 | 89.6075 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835138 | Escuela Primaria Beatriz Eugenia Flores Alvarado.- Componente I: Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De Luminarias En Edificios "B, C Y D", Sustitución De Impermeabilizante | EC16017B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1103151 | 1103151 | 1103151 | 912363.84 | 912363.84 | 912363.84 | 82.7053 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835140 | Telesecundaria "Chapultepec".- Componente I: Sustitución De Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C, D Y E", Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura | EC16020B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 673077 | 645393 | 645393 | 645393 | 513992.01 | 513992.01 | 513992.01 | 79.6402 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835141 | Escuela Primaria José Maria Morelos.- Ci. Reparación De Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A", Red Eléctrica. Componente Ii: Reparación D | EC16019B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 817308 | 814267 | 814267 | 814267 | 244280 | 244280 | 244280 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835457 | Escuela Secundaria General N°7 " José Vasconcelos".- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Piso Cerámico, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "B" | EC16021B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1110577 | 1107202 | 1107202 | 1107202 | 795879 | 795879 | 795879 | 71.882 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835467 | Escuela Secundaria Técnica N°28 "Salvador Gonzalez Lobo".- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Puertas, Protecciónes Metálicas, Rehabilitación De Barandal Metálico, Luminarias | EC16022B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057692 | 1055918 | 1055918 | 1055918 | 504025 | 504025 | 504025 | 47.7333 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835504 | Cecytec Plantel Sol De Oriente.- Ci: Trabajos Preliminares, Cimentación Y Estructura Para La Construcción De: P.B.: Servicios Sanitarios, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio Múltiple, 1 Aula | EC16023M | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6315079 | 4718761 | 4718761 | 4718761 | 2155742.87 | 2155742.87 | 2155742.87 | 45.6845 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835513 | Cecytec Plantel Zaragoza Sur.- Componente I: Trabajos Preliminares, Cimentación Y Estructura Para La Construcción De: P.B.: Servicios Sanitarios, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio Múltiple, 1 Aul | EC16024M | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6315079 | 4979370 | 4979370 | 4979370 | 1908908.03 | 1908908.03 | 1908908.03 | 38.3363 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 32 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835525 | Cobac Plantel Ciudad Nazas.- Ci: Trabajos Preliminares, Cimentación Y Estructura Para La Construcción De: P.B.: Servicios Sanitarios, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio Múltiple, 1 Aula Didáctica | EC16025M | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6036755 | 4774369 | 4774369 | 4774369 | 2531199.03 | 2531199.03 | 2531199.03 | 53.0164 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835538 | Escuela Normal De Educacion Prescolar Del Estado.- Ci: Sustitución De Lamina De Policarbonato En Domos, Impermeabilizante, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Zoclo (Parcial),Piso Parquet, Pint | EC16026S | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2403846 | 2281033 | 2281033 | 2281033 | 1767789 | 1767789 | 1767789 | 77.4995 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835563 | Escuela Normal De Educacion Fisica.- Componente I: Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "B, C Y E". Componente Ii: Revisión Y Reparación | EC16027S | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2403846 | 2399748 | 2399748 | 2399748 | 2232190.81 | 2232190.81 | 2232190.81 | 93.0177 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835614 | Escuela Normal Experimental.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "B, C, J, K, L Y M", Sustitución De Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctrica | EC16029S | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1683417 | 1549036.96 | 1549036.96 | 1549036.96 | 1279324.88 | 1279324.88 | 1279324.88 | 82.5884 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835665 | Escuela Primaria Héroes De Chapultepec.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios "B Y C", Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Protecciones | EC16030B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Fresno del Norte | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394231 | 1364554 | 1364554 | 1364554 | 409366 | 409366 | 409366 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835685 | Escuela Primaria Benito Juárez.- Ci: Aplicación De Pintura En Edificio "B", Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación | EC16033B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 954613.96 | 954613.96 | 954613.96 | 891670.63 | 891670.63 | 891670.63 | 93.4064 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100835692 | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Componente I: Sustitución De Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas | EC16032B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394231 | 1279867 | 1279867 | 1279867 | 383960 | 383960 | 383960 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100838022 | Escuela Primaria Cuitlahuac.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura, En Edificio "A, B Y C", Sustitución De Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Lámparas, Reparación De | E10016120B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1010340 | 1010340 | 1010340 | 676033.34 | 676033.34 | 676033.34 | 66.9115 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100838033 | Escuela Primaria Cuauhtémoc.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Salidas Eléctricas En Edifi | E10016100B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Nuevo Mieleras (La Tres) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1109500 | 1109500 | 1109500 | 686341.1 | 686341.1 | 686341.1 | 61.8604 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100838036 | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "B , C Y D", Sustitución De Impermeabilizante, En Edificio | E10016108B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda Grande | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 907175 | 907175 | 907175 | 894722.87 | 894722.87 | 894722.87 | 98.6274 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100838040 | Jardín De Niños Adolfo López Mateos.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura En Edificios "A, B Y C", Sustitución De Piso De Concreto, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas En | E10016117B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 958898.21 | 958898.21 | 958898.21 | 552211.74 | 552211.74 | 552211.74 | 57.5882 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100853448 | Escuela Secundaria General "Harold R. Pape".- Objeto: Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Barandal, Luminarias, Colocación De Piso Cerám. | EC16034B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057692.29 | 1037145.87 | 1037145.87 | 1037145.87 | 782787.91 | 782787.91 | 782787.91 | 75.4752 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100853451 | Escuela Secundaria General Gustavo Aguirre Benavides.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico (Parcial), Desmontaje Y Montaje | EC16035B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538.99 | 959208.81 | 959208.81 | 959208.81 | 870091.23 | 870091.23 | 870091.23 | 90.7093 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170100853500 | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec - Agujita.- Instalación De Gradas,Tableros Y Accesorios. | 173200007 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4223144 | 4223144 | 4223144 | 4223085.9 | 2111542.95 | 2111542.95 | 2111542.95 | 49.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170200892913 | Conalep.- Construcción De Aula De Usos Múltiples Y Obra Exterior. | 171000014 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 316511 | 339383.05 | 339383.05 | 339383.05 | 105134.04 | 105134.04 | 105134.04 | 30.978 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 93 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170200892951 | Instituto Tecnologico De Torreón.- Conclusión De La Construcción De Unidad Académica De Posgrado. | 173500083 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 11576813 | 8893305 | 8893305 | 8893305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 4 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170200892965 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Construcción De La 1a. Etapa De Unidad Academica Departamental Tipo 2 Y Obra Exterior. | 173500095 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 26605488 | 20154743 | 20154743 | 20154743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170300956753 | Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparació | EC16036B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Huariche | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769.22 | 1097967.68 | 1097967.68 | 1097967.68 | 329390.29 | 329390.29 | 329390.29 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170300964090 | Parroquia San Vicente Ferrer.- Trabajos Complementarios De La Rehabilitación Del Inmueble. | 170100027 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 95410.23 | 94760.23 | 94760.23 | 94760.23 | 28428.07 | 28428.07 | 28428.07 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170300964099 | Universidad Tecnológica De La Región Centro De Coahuila.- Conclusión De Trabajos De La Rehabilitación De Muros Del Edificio De Biblioteca. | 171800096 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 62958.45 | 61295.72 | 61295.72 | 61295.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170300964116 | Escuela Secundaria General Adolfo López Mateos.- Sustitución De Banqueta. | 173000324 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 57115.51 | 54374 | 54374 | 54374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170300964669 | Universidad Tecnológica De Coahuila.- Suministro De Equipo. | 172706039 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 41350 | 41420 | 41420 | 41420 | 41420 | 41420 | 41420 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170401045561 | Jardín De Niños Independencia.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias En Edificios A, B, C, D Y E, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, C, D Y E", Sustitución De Cerradur | EC16038B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769.23 | 1098741.12 | 1098741.12 | 1098741.12 | 329622.34 | 329622.34 | 329622.34 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170401046144 | Escuela Primaria Profra. Felicitas Sifuentes Ochoa.- Ci: Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios A Y B, Sustitución De Luminarias, Cancelería Y Aplicación De Pintura | EC15004B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1201923.08 | 1194207 | 1194207 | 1194207 | 358262.2 | 358262.2 | 358262.2 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 8 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16170401046171 | Jardín De Niños Leona Vicario.- Ci. Sustitución De Impermeabilización, Puertas, Cancelería, Protecciones Metalicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edifici | EC16037B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769.23 | 989661 | 989661 | 989661 | 296898 | 296898 | 296898 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16180101069054 | Jardín De Niños Tonila De La Fuente De Cepedac I) Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "B, C, D Y E", Sustitución De | EC16057B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 817307.68 | 793884.98 | 793884.98 | 793884.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16180101069061 | Escuela Primaria 18 De Noviembre De 1940.- C I) Sustitución De Piso De Concreto, Puerta, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A Y B", Sustitución De | EC16039B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Atalaya | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076.92 | 1227920.98 | 1227920.98 | 1227920.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16180101069062 | Escuela Primaria Justo Sierra.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Aplicación De Pintura En Edificio "B", Acometida Eléctrica Y Red Eléctrica; C Ii) Construcción De Servicios Sanitari | EC16048B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769.22 | 1070329.74 | 1070329.74 | 1070329.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16180101069063 | Escuela Primaria Profr. Cristóbal Díaz.- C I) Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "B, C, E, F Y G", Sustitución De Cancelería, Desmontaje | EC16053B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076.92 | 1235526.27 | 1235526.27 | 1235526.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16180101069065 | Escuela Normal Oficial "Dora Madero".- C I) Sustitución De Vigas De Madera, Tabletas Machimbrada, Impermeabilizante En Edificio Atípico; C Viii) Rótulo | EC16063S | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2403846.11 | 2403442.99 | 2403442.99 | 2403442.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16180101069268 | Escuela Primaria Alfonso N. Urueta Carrillo.- C I) Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación De Instala | EC16040B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 528842.74 | 469291.72 | 469291.72 | 469291.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16180101069364 | Escuela Secundaria General N° 6 "Jesus Perales Galicia".- Ci) Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Barandal Metàlico (Planta Alta), Aplicaciòn De Pintura, Sustitución Parcial De Piso Cerámic | EC16041B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1211534.53 | 1128624.7 | 1128624.7 | 1128624.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16180101069419 | Escuela Secundaria Técnica No. 4 "Arq. Ismael Ramos Martinez".- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería (Parcial En Planta Alta), Puerta (Parcial En Planta Alta), Protecciones Metálicas (Par | EC16042B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057692.12 | 1046216.57 | 1046216.57 | 1046216.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16180101069472 | Jardín De Niños Francisco Marquez.- Ci) Sustitución De Piso De Concreto, Puerta, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A Y B", Sustitución De Impermea | EC16043B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538.44 | 960321.81 | 960321.81 | 960321.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16180101069509 | Escuela Primaria General Andrés S. Viesca.- C I) Sustitución De Impermeabilizante Y Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A", Red Eléctrica; C Ii) Sust | EC16044B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Agua Nueva | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076.3 | 1285999.36 | 1285999.36 | 1285999.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16180101069541 | Escuela Primaria General Mariano Lopez Ortiz.- Ci) Sustitución Impermeabilizante, Piso Concreto, Cancel, Puert Y Lumin, Apl Pint, Rep Inst Eléct Edif C, Red Eléct; Cii) Rep S.S. Edif D; Cv) Const Ram | EC16045B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Encantada | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 576922.43 | 576922.43 | 576922.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16180101073616 | Escuela Primaria Gral. Vicente Guerrero.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A Y C", Sustitución De Piso De | EC16046B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769.21 | 1100048.47 | 1100048.47 | 1100048.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16180101073629 | Escuela Primaria Héroes De La Angostura.- C I) Sustitución De Impermeabilizante Y Luminarias, Aplicación De Pintura Y Aplanado, Reparación De Instalaciones Eléctricas En El Edificio "B", Red Eléctric | EC16047B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Angostura (San José de Boquillas) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298075.97 | 1219940.49 | 1219940.49 | 1219940.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16180101073641 | Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez.- C I) Sustitución De Piso Cerámico, Aplicación De Pintura Parcial En El Edificio "B", Reparación De Muros Fracturados, Sustitución De Impermeabilizante, Piso | EC16049B | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1490384.07 | 1487701.93 | 1487701.93 | 1487701.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16180101073654 | Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla.- C I) Recimentación, Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura En Edificio "C Y D", Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Lum | EC16050B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076.92 | 1241990.9 | 1241990.9 | 1241990.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16180101073659 | Escuela Primaria Pablo L. Sidar.- C I) Sustitución De Impermeabilizante En Edificio "A Y B", Sustitución De Luminarias Y Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C Y D", Reparación De Instalaciones E | EC16051B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394230.77 | 1324301.48 | 1324301.48 | 1324301.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16180101073669 | Escuela Secundaria General Prof. Federico Berrueto Ramon.- Ci) Sustitución De Impermeabilizante, Canalón Y Bajada Pluvial, Aplicación De Pintura En Edificios "A Y E"; Cii) Reparación De Servicios Sani | EC16052B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057691 | 1057691 | 1057691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16180101073681 | Escuela Primaria Revolución De 1910.- Ci) Sustituciòn De Luminarias, Aplicaciòn De Pintura Y Reparaciòn De Instalaciones Elèctricas En Edificios "B, C, E Y F", Sustituciòn De Cancelerìa Y Proteccion | EC16054B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 913461.53 | 913461.53 | 913461.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16180101073686 | Escuela Primaria Ricardo Flores Magón.- C I) Aplicación De Pintura En Edificio "C"; C Viii) Muro Acometida, Sustitución De Barda Perimetral | EC16055B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769.21 | 1105666.47 | 1105666.47 | 1105666.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16180101073691 | Jardín De Niños Sertoma.- C I) Sustitución De Puertas, Cancelería, Aplicación De Pintura, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas En Edificios "A, B Y D", Sustitución De Impermeabilizante En Ed | EC16056B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076.9 | 1284188.78 | 1284188.78 | 1284188.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16180101073703 | Escuela Primaria Urbano Flores.- Ci) Sustitución De Impermeabilizante, Aplanados Y Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación Del Sistema Elèctrico En Edificio "C", Sustitución De Aplanados Y Apl | EC16058B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 769230.7 | 769230.7 | 769230.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16180101073718 | Jardín De Niños Victoriano Cepeda.- Ci) Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puerta, Cancelería, Luminarias, Coloc Piso Ceràmico Y Pint Edif "A", Red Elèct; Cii) Const S.S. Modelo Reduc | EC16059B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Eulalia | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538.44 | 961538.44 | 961538.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16180101073953 | Escuela Normal De Torreón.- C I) Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "C Y D", Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso De | EC16060S | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2403846.15 | 1868764.86 | 1868764.86 | 1868764.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16180101073983 | Escuela Normal Regional De Especialización.- C I) Sustitución De Falso Plafón (Parcial), Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A Y C", Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplic | EC16061S | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2403846.12 | 2380000 | 2380000 | 2380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA16180101074017 | Escuela Normal Superior Del Estado De Coahuila.- C I) Sustitución De Plafón, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A Y C", Sustitución De Impermeabil | EC16062S | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2403846.14 | 2398900.62 | 2398900.62 | 2398900.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100851624 | Instituto Tecnológico De Saltillo.- 1a. Etapa De La Construcción De Puente Peatonal Entre Los Campus. | 173000002 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1425000 | 1424915 | 1424915 | 1424915 | 427475 | 427475 | 427475 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853442 | Jardín De Niños Estefanía Castañeda.- Sustitución De Edificio "D" (Aula De Usos Múltiples). | 170200085 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1235854.63 | 1224775.24 | 1224775.24 | 1224775.24 | 1139522.82 | 1139522.82 | 1139522.82 | 93.0393 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853445 | Jardín De Niños Primero De Mayo.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Impermeabilización En Edificio "A" Y "C", Demolición De Edificio "D"(Bodega Atípica) Y Obra Exterior. | 170800011 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 479423 | 461436.89 | 461436.89 | 461436.89 | 454418.08 | 454418.08 | 454418.08 | 98.4789 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853446 | Escuela Primaria Héroe De Nacozari.- Reparación De Muros Y Servicios Sanitarios. | 171000011 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 362756 | 344721.74 | 344721.74 | 344721.74 | 313721.2 | 313721.2 | 313721.2 | 91.0071 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853447 | Escuela Primaria Lázaro Cárdenas.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171700076 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 522878 | 474093.39 | 474093.39 | 474093.39 | 474090.53 | 474090.53 | 474090.53 | 99.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853450 | Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171800037 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 475187.76 | 394730.08 | 394730.08 | 394730.08 | 376712.6 | 376712.6 | 376712.6 | 95.4355 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853453 | Jardín De Niños Roberto Gómez Bolaños.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700032 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 610354 | 580899.84 | 580899.84 | 580899.84 | 580271.78 | 580271.78 | 580271.78 | 99.8919 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853454 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 351544 | 332717.56 | 332717.56 | 332717.56 | 318490.61 | 318490.61 | 318490.61 | 95.724 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853455 | Jardín De Niños Bertha Carvajal Rodríguez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700034 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 402142 | 291238.42 | 291238.42 | 291238.42 | 244414.21 | 244414.21 | 244414.21 | 83.9224 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853456 | Escuela Primaria Maestros Coahuilenses.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700035 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 394112.27 | 373963.14 | 373963.14 | 373963.14 | 338322.31 | 338322.31 | 338322.31 | 90.4694 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853457 | Escuela Primaria María Elena Flores Gaona.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700037 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 528931.02 | 502356.44 | 502356.44 | 502356.44 | 502355.01 | 502355.01 | 502355.01 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853458 | Jardín De Niños María Concepción Cabrera Ramírez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700038 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 454213.35 | 435462.05 | 435462.05 | 435462.05 | 334684.99 | 334684.99 | 334684.99 | 76.8574 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853459 | Jardín De Niños Andrés S. Viesca.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700039 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 531167.84 | 399905.97 | 399905.97 | 399905.97 | 332122.08 | 332122.08 | 332122.08 | 83.05 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853460 | Escuela Primaria Federico Berrueto Ramón.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Sustitución De Impermeabilizante De Edificios A, C, D Y Edificio Atípico, Pintura En Plafones Y Obra Exterior. | 172700040 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1189878.58 | 960855.68 | 960855.68 | 960855.68 | 810864.9 | 810864.9 | 810864.9 | 84.3899 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853472 | Jardín De Niños Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000075 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 615249 | 599349.47 | 599349.47 | 599349.47 | 590696.11 | 590696.11 | 590696.11 | 98.5562 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853474 | Escuela Primaria Francisco Ramírez Rodríguez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000077 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 419223 | 389541 | 389541 | 389541 | 372863 | 372863 | 372863 | 95.7186 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853476 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 173000078 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 914089 | 758135.84 | 758135.84 | 758135.84 | 758135.84 | 758135.84 | 758135.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853477 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 173000083 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 625146.38 | 463231 | 463231 | 463231 | 463228.84 | 463228.84 | 463228.84 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853480 | Escuela Primaria Horacio Del Bosque Dávila.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000084 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 479587.82 | 434973 | 434973 | 434973 | 371661.34 | 371661.34 | 371661.34 | 85.4447 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853481 | Escuela Primaria Pablo Latapi Sarre.- Reparación De Muros Fracturados. | 173000085 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 254745.64 | 242118 | 242118 | 242118 | 242116 | 242116 | 242116 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853483 | Escuela Primaria Ford 171 Eloy Dewey Saavedra.- Construcción De 1 Aula Didáctica(Estructura Regional) Y Obra Exterior. | 173000087 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 477323.52 | 438076 | 438076 | 438076 | 409999.93 | 409999.93 | 409999.93 | 93.5911 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853485 | Escuela Primaria Mahatma Gandhi.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 173000094 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1161482.76 | 956119 | 956119 | 956119 | 846351.01 | 846351.01 | 846351.01 | 88.5194 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853486 | Jardín De Niños Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000089 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 500687.4 | 398920 | 398920 | 398920 | 329874.72 | 329874.72 | 329874.72 | 82.6919 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853488 | Jardín De Niños Carmen Peña Ramos.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000093 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 523570.28 | 406241 | 406241 | 406241 | 403256.67 | 403256.67 | 403256.67 | 99.2654 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853489 | Escuela Primaria Juan Antonio De La Fuente Rodríguez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000086 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 423588.92 | 401711 | 401711 | 401711 | 399974 | 399974 | 399974 | 99.5676 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853490 | Jardín De Niños Sin Nombre.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 173000096 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 781987 | 652926 | 652926 | 652926 | 612240.61 | 612240.61 | 612240.61 | 93.7688 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853492 | Escuela Primaria J. Felix Campos Corona.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000098 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 474590.49 | 402394 | 402394 | 402394 | 402389.8 | 402389.8 | 402389.8 | 99.999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853494 | Jardín De Niños Emiliano Zapata.- Construcción De 1 Aula Didáctica Adosada Y Obra Exterior. | 173000095 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 411569.35 | 351488 | 351488 | 351488 | 351486.8 | 351486.8 | 351486.8 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853497 | Escuela Primaria Rogelio Alvarado Cavazos.- Construcción De 1 Aula Didáctica Adosada, Sustitución De Losa Y Cancelería Del Edificio "B", Sustitución Parcial De Red Eléctrica Y Obra Exterior. | 173000101 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1031925 | 811194 | 811194 | 811194 | 811172.25 | 811172.25 | 811172.25 | 99.9973 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853501 | Escuela Secundaria Técnica N° 94 Ricardo Flores Magón.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Laboratorio De Circuitos Eléctricos Y Obra Exterior. | 173500024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2676952 | 2167744 | 2167744 | 2167744 | 2081022.72 | 2081022.72 | 2081022.72 | 95.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853502 | Escuela Primaria Juan Francisco Mancinas Casas.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173500025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 392277 | 339332 | 339332 | 339332 | 334825.72 | 334825.72 | 334825.72 | 98.672 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853507 | Escuela Primaria Navarra España.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173500026 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 342030 | 330127 | 330127 | 330127 | 308611 | 308611 | 308611 | 93.4825 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170100853509 | Escuela Primaria María Guadalupe Flores Palacios.- Construcción De 1 Aula Didáctica Adosada Y Obra Exterior. | 173500079 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 416776 | 399641 | 399641 | 399641 | 348177.76 | 348177.76 | 348177.76 | 87.1226 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170200879208 | Telesecundaria.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171700098 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Felipe Aguanaval | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 408163.47 | 364673.34 | 364673.34 | 364673.34 | 364030.37 | 364030.37 | 364030.37 | 99.8237 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170200879215 | Jardín De Niños Matamoros.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171700029 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 375015.48 | 319165.43 | 319165.43 | 319165.43 | 319052.87 | 319052.87 | 319052.87 | 99.9647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170200879254 | Jardín De Niños General Francisco Villa.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171700075 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 485790.83 | 403672.96 | 403672.96 | 403672.96 | 403657.61 | 403657.61 | 403657.61 | 99.9962 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170200879363 | Escuela Secundaria Técnica N° 12 Vicente Valdés Valdés.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000088 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 946160.88 | 436167 | 436167 | 436167 | 436116.3 | 436116.3 | 436116.3 | 99.9884 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170200879381 | Jardín De Niños Maria Enriqueta Camarillo.- Construcción De 1 Aula Psicopedagógica Y Obra Exterior. | 173000091 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 468219.26 | 350568 | 350568 | 350568 | 349419.53 | 349419.53 | 349419.53 | 99.6724 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170200879437 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173500032 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 400978.33 | 330000 | 330000 | 330000 | 315305.95 | 315305.95 | 315305.95 | 95.5473 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170200879523 | Jardín De Niños Nueva Creación(Fracc. El Cactus).- Construcción De 2 Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 172700048 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2385037 | 1965820.95 | 1965820.95 | 1965820.95 | 1788820.78 | 1788820.78 | 1788820.78 | 90.9961 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170200892861 | Instituto T. De Estudios Sup. Region Carbonifera.-Constr. De Unidad Multifuncional (1a. Etapa Y Obra Ext.) | 132800059 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 665834 | 383990 | 383990 | 383990 | 383990 | 383990 | 383990 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300956757 | Escuela Militarizada.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Muro E Instalacio | EC17001M | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 6315077.69 | 5383483 | 5383483 | 5383483 | 1615045 | 1615045 | 1615045 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 17 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300963834 | Construcción De Puente Peatonal En El Instituto Tecnológico De Saltillo - 7840866 - 7166 | 173000368 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5557603 | 5557603 | 5557603 | 4417623.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: capturado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300964055 | Universidad Tecnológica De Ciudad Acuña.- Componente I: Construcción De Unidad De Docencia (2 Niveles) En Edificio ¿C¿. Componente Ii: Construcción De Servicios Sanitarios En Edificio ¿C¿, Red Hidrául | EC17002S | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 40013732.69 | 32431079.33 | 32431079.33 | 32431079.33 | 11486328.3 | 11486328.3 | 11486328.3 | 35.4177 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 29 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964132 | Universidad Tecnológica De Saltillo.- Mobiliario De La Unidad De Docencia. | 173000294 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 511996.8 | 511996.8 | 511996.8 | 511996.8 | 511996.8 | 511996.8 | 511996.8 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964359 | Escuela Primaria Coahuila.- Sustitución De Un Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 170400033 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Nuncio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 503065.44 | 485496 | 485496 | 485496 | 385091.56 | 385091.56 | 385091.56 | 79.3192 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964367 | Escuela Secundaria Técnica N° 85 "Jesús Martínez Larrañaga".- Sustitución De Impermeabilización En El Edificio "D". | 170600101 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 312850.89 | 299092.66 | 299092.66 | 299092.66 | 298018.97 | 298018.97 | 298018.97 | 99.641 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964373 | Escuela Primaria 105 Batallón De Infantería.- Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples Y Obra Exterior. | 171000060 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1197320.33 | 1131606.03 | 1131606.03 | 1131606.03 | 1131385.59 | 1131385.59 | 1131385.59 | 99.9805 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964379 | Escuela Primaria General Vicente Guerrero.- Sustitución Parcial De Losa En Edificios "A" Y "C", Impermeabilización En Edificios "A", "B", "C" Y "D". | 171000061 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1247516.7 | 1210891.45 | 1210891.45 | 1210891.45 | 1205800.4 | 1205800.4 | 1205800.4 | 99.5796 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964383 | Jardín De Niños María Montessori.- Reparación De Grietas De Desecación En Suelo Del Plantel. | 171700139 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 287306.86 | 279495.52 | 279495.52 | 279495.52 | 279495.52 | 279495.52 | 279495.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964388 | Escuela Primaria Adolfo López Mateos.- Sustitución De Impermeabilización De Edificio "A", Reparación Menor De Servcios Sanitarios Edificio "F" Y Demolición De Edificio "E". | 171800090 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 921268.49 | 914152.13 | 914152.13 | 914152.13 | 904345.9 | 904345.9 | 904345.9 | 98.9273 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964392 | Jardín De Niños Maurilio P. Nañez García.- Construcción De Servicios Sanitarios Modelo Reducido Y Obra Exterior. | 171800091 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 544897.17 | 484702.03 | 484702.03 | 484702.03 | 484471.83 | 484471.83 | 484471.83 | 99.9525 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964425 | Escuela Primaria Libertad.- Suministro E Instalación De Equipos De Aire En Los Edificios "A", "B", "D", "E", "F", "G" Y "H", Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas En Edificio "C" Y Subesta | 171800095 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1494678.27 | 1064402.72 | 1064402.72 | 1064402.72 | 1064402.72 | 1064402.72 | 1064402.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964428 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sust. De Chapa De Puerta En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica. | 170400032 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Piedra Blanca (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 82534 | 79933 | 79933 | 79933 | 68798.03 | 68798.03 | 68798.03 | 86.0696 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964430 | Jardín De Niños "Narciso Mendoza".- Rehabilitación General De Servicios Sanitarios, Base De Tinacos Y Red Sanitaria. | 172000019 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 509588.07 | 407801.8 | 407801.8 | 407801.8 | 334790.22 | 334790.22 | 334790.22 | 82.0963 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964434 | Jardín De Niños Juana Maria Vargas De Riojas.- Impermeabilización General (5 Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios, Aula De Usos Múltiples Y Aula Psicopedagógica), Construcción De 1 Aula Didáctica | 172800018 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 939078.73 | 928364 | 928364 | 928364 | 896818.77 | 896818.77 | 896818.77 | 96.6021 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964438 | Escuela Primaria Prof. Miguel López.- Rehabilitación General. | 173000275 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2012996.29 | 2011913 | 2011913 | 2011913 | 2011880 | 2011880 | 2011880 | 99.9984 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964440 | Escuela Primaria Quince De Mayo.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000097 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 520589.24 | 444354 | 444354 | 444354 | 432933.79 | 432933.79 | 432933.79 | 97.4299 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964445 | Telebach. Comunit.- Adec. De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeab., Pintura Y Sum Y Coloc. De Protección En Puerta En Edif. "B",Y Sum. Y Coloc. Protec. En Puerta En Edif. "A". | 170600094 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 117458 | 114528.84 | 114528.84 | 114528.84 | 113984.65 | 113984.65 | 113984.65 | 99.5248 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964446 | Jardín De Niños México Independiente.- Sustitución De 3 Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 173000263 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1992781.77 | 1969688 | 1969688 | 1969688 | 1968623.46 | 1968623.46 | 1968623.46 | 99.946 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964448 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento Incluye Luminarias Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 170600098 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 38441 | 36740.12 | 36740.12 | 36740.12 | 36740.12 | 36740.12 | 36740.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964449 | Escuela Primaria Alvaro Obregón.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000264 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 401881.94 | 333088 | 333088 | 333088 | 332110.68 | 332110.68 | 332110.68 | 99.7066 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964453 | Escuela Primaria Jovita Moreira Cobos.- Sustitución De Impermeabilizante En Edificio "B", Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Reparación Del Sistema Eléctrico(Red Eléctrica). | 173000305 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1363656.79 | 1320499 | 1320499 | 1320499 | 1313482 | 1313482 | 1313482 | 99.4686 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964455 | Jardín De Niños Naciones Unidas.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Rehabilitación De Un Aula Y Obra Exterior. | 173000306 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 676809.94 | 621463 | 621463 | 621463 | 437059.04 | 437059.04 | 437059.04 | 70.3274 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964457 | Escuela Secundaria General Jesús Eloy Dewey Castilla.- Construcción De 1 Taller De Ofimática Y Obra Exterior. | 173000309 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1576477.06 | 1337095 | 1337095 | 1337095 | 1334300.02 | 1334300.02 | 1334300.02 | 99.791 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964461 | Jardín De Niños Valle De Las Flores.- Construcción De Un Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000311 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 536284.84 | 449637 | 449637 | 449637 | 421860.58 | 421860.58 | 421860.58 | 93.8225 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964464 | Jardín De Niños Eulalio Gutiérrez Treviño.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Rehabilitación De Volado En Edificio "B" Y Obra Exterior. | 173000312 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 434582.66 | 346681 | 346681 | 346681 | 346680.91 | 346680.91 | 346680.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964465 | Escuela Primaria Benemerito De Las Americas.- Construcción De Un Aula Didáctica Y Obra Exterior, Demolición De Aula Prefabricada En Edificio "D". | 173000307 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 643915.14 | 518058 | 518058 | 518058 | 445132.29 | 445132.29 | 445132.29 | 85.9233 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964468 | Escuela Primaria Avelino Aguirre De La Cerda.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000314 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 490704.02 | 383136 | 383136 | 383136 | 278629.64 | 278629.64 | 278629.64 | 72.7234 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964470 | Jardín De Niños Ma Guadalupe Valdés De Salinas.- Sustitución De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior, Demolición De Edificio Dañado. | 173000308 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 603310.26 | 507395 | 507395 | 507395 | 507394.18 | 507394.18 | 507394.18 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964474 | Escuela Secundaria Técnica No. 96.- Construcción De Un Laboratorio De Diseño Gráfico Y Obra Exterior. | 173000310 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1561101.69 | 1460972 | 1460972 | 1460972 | 1423844.64 | 1423844.64 | 1423844.64 | 97.4587 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964478 | Escuela Primaria Prof. Miguel López.- Trabajos Complementarios De La Rehabilitación General. | 173000330 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3546688.34 | 3227808.74 | 3227808.74 | 3227808.74 | 3227808.74 | 3227808.74 | 3227808.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964479 | Jardín De Niños Abraham Castellanos.- Sustitución De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior, Sustitución De Impermeabilización De Un Aula En Edificio "A". | 173300045 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 639053.59 | 646483.51 | 646483.51 | 646483.51 | 645810.06 | 645810.06 | 645810.06 | 99.8958 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964481 | Telesecundaria Nueva Creación.- Construcción De 2 Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 173300046 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2951686 | 2504773.47 | 2504773.47 | 2504773.47 | 2504508.33 | 2504508.33 | 2504508.33 | 99.9894 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964488 | Sum. De Mobiliario Y Equipo Para Obras Del Progr. De Inv. De La Infr. Educativa Del Nivel Básico Fam 2017 (1a. Etapa) | 174500121 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 4222700 | 3450463.13 | 3450463.13 | 3450463.13 | 3450463.12 | 3450463.12 | 3450463.12 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964494 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Obras Del Programa De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Básico Fam 2017 (2a. Etapa). | 174500146 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2681730 | 2096105.74 | 2096105.74 | 2096105.74 | 2090410.69 | 2090410.69 | 2090410.69 | 99.7283 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964500 | Jardín De Niños Venustiano Carranza.- Sustitución De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior | 173600019 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 393321.91 | 389863.02 | 389863.02 | 389863.02 | 371493.2 | 371493.2 | 371493.2 | 95.2881 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964502 | Jardín De Niños Cinco De Mayo.- Rehabilitación De Edificio "A"(Impermeabilización Y Reparación De La Red Eléctrica), Construcción De Servicios Sanitarios Modelo Reducido Y Clausura De Los Existentes Y | 173600030 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Mieleras | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 813372.33 | 795974.77 | 795974.77 | 795974.77 | 731993.67 | 731993.67 | 731993.67 | 91.9619 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964538 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas En Aula De Telebachillerato. | 173000293 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 72320.99 | 64993 | 64993 | 64993 | 59688.97 | 59688.97 | 59688.97 | 91.8391 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964542 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato,Red Eléctrica Y Muro De Acometida. | 173000300 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Palma Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 82284.76 | 75460 | 75460 | 75460 | 75460 | 75460 | 75460 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964544 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento Y Sum. Y Coloc. De Protección En Puerta En Aula De Telebachillerato. | 173000301 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Ventura | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 41131.67 | 36427 | 36427 | 36427 | 36427 | 36427 | 36427 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964547 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato,Red Eléctrica. | 173000302 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 67086.6 | 62446 | 62446 | 62446 | 56670.03 | 56670.03 | 56670.03 | 90.7505 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964551 | Telebachillerato Comunitario.- Reforzamiento De Protecciones Metálicas Y Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas En Puertas De Aulas De Telebachillerato. | 173000313 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 58464.68 | 56770 | 56770 | 56770 | 56770 | 56770 | 56770 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964557 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehab. De Cancelería Met; Rehab.De Puerta,Sum. Y Coloc. De Protecc.En Puerta ,Pintura En Aula De Telebach.,Red E | 173000327 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Punta Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 146282.54 | 140098 | 140098 | 140098 | 134228.66 | 134228.66 | 134228.66 | 95.8105 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964564 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Protección En Puerta En Aula De Telebachillerato Y Muro De Acometida. | 173000299 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 42754.75 | 40837 | 40837 | 40837 | 38933.51 | 38933.51 | 38933.51 | 95.3388 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964570 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehabilitación De Cancelería Y Protecciones Metálicas En Aula De Telebachillerato.. | 173200032 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 86224.96 | 81097.12 | 81097.12 | 81097.12 | 81097.12 | 81097.12 | 81097.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964576 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sum. Y Coloc. Protecciones Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173200033 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 68364.37 | 53471.28 | 53471.28 | 53471.28 | 52815.77 | 52815.77 | 52815.77 | 98.7741 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964580 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 173200031 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 24373.44 | 23710.06 | 23710.06 | 23710.06 | 23710.06 | 23710.06 | 23710.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964585 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta Metálica, Rehabilitación De Herrería En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica. | 173300038 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 80050.61 | 69322.89 | 69322.89 | 69322.89 | 65128.86 | 65128.86 | 65128.86 | 93.95 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964592 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehabilitación De Herrería, Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica. | 173300039 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 74149.13 | 67716.5 | 67716.5 | 67716.5 | 67238.33 | 67238.33 | 67238.33 | 99.2939 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964602 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173300041 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 55777.94 | 53137.78 | 53137.78 | 53137.78 | 53137.78 | 53137.78 | 53137.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964611 | Telebach. Comunit.- Adec. De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura Y Sum Y Coloc. De Protec. En Puerta En Edif. "A",Y Sum. Y Coloc. Protec. En Puerta En Edif. "B" De Aulas De Teleb | 170600099 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 61272 | 58868.28 | 58868.28 | 58868.28 | 54464.26 | 54464.26 | 54464.26 | 92.5189 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964614 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173500124 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 46027.47 | 40940 | 40940 | 40940 | 40940 | 40940 | 40940 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964619 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Protecciones Metálicas En Aula De Telebachillerato. | 173500127 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 74861.93 | 71339 | 71339 | 71339 | 70747.44 | 70747.44 | 70747.44 | 99.1708 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964624 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica . | 173500128 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 94456.74 | 88526 | 88526 | 88526 | 47549 | 47549 | 47549 | 53.7119 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964628 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas En Aula De Telebachillerato. | 173500129 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 65687.78 | 61438 | 61438 | 61438 | 61438 | 61438 | 61438 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964632 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeabilización, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 170600100 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Espinazo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 133976 | 130641.94 | 130641.94 | 130641.94 | 123693.39 | 123693.39 | 123693.39 | 94.6812 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964634 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sum. Y Coloc. Protecciones En La Puerta, Pintura En Protecciones, En Aula De Telebachillerato. | 173500139 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 92949.8 | 90958 | 90958 | 90958 | 51127 | 51127 | 51127 | 56.2095 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964640 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Puerta(Incluye Protecciones) Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173500144 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 114297.51 | 111916 | 111916 | 111916 | 109185.03 | 109185.03 | 109185.03 | 97.5598 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964643 | Telebachillerato Comunitario.- Adec.De Inst. Eléctrica Para Recibir Equip, Sum Y Coloc. De Protec. Metálicas En Edif. "B", Sum. Y Coloc. De Protec. Metálica En Puerta Del Edif. "A", En Aulas De Teleb | 170700048 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 45033 | 44878.31 | 44878.31 | 44878.31 | 43746.94 | 43746.94 | 43746.94 | 97.479 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964645 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta, Impermeabilización, Pintura En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica. | 173500164 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 179136.31 | 176008.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: la obra se finiquitó y queda en ceros. / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300964647 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución Cancelería Y Puerta, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 170900155 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 138962 | 130826 | 130826 | 130826 | 125852.6 | 125852.6 | 125852.6 | 96.1985 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964653 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En 2 Aulas De Telebachillerato. | 171100022 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Pilar de Richardson | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 85317 | 84399.88 | 84399.88 | 84399.88 | 70531.66 | 70531.66 | 70531.66 | 83.5684 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964654 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustit. De Cancelería, Sum. Y Coloc. De Protecciones Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173500166 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 113833.49 | 112708 | 112708 | 112708 | 107309.46 | 107309.46 | 107309.46 | 95.2102 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964657 | Telebach. Comunitario.-Adec.De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehab. De Cancelería, Sum. Y Coloc. De Protección En Puerta, Pintura En Int. De Aula De Telebach. Y Red Eléctrica. | 171100024 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Presa de Guadalupe (Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 99312 | 98299.34 | 98299.34 | 98299.34 | 88367.22 | 88367.22 | 88367.22 | 89.896 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964666 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sum Y Coloc. De Protecciones Metálicas En Aula De Telebachillerato. | 171400016 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 106366 | 100295.18 | 100295.18 | 100295.18 | 100295.18 | 100295.18 | 100295.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964672 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustit. De Puerta, Pintura En Protec. Y Protec. Metálica En Puerta De Aula De Telebach. | 171400017 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | El Orégano | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 68175 | 58298.29 | 58298.29 | 58298.29 | 58298.29 | 58298.29 | 58298.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964675 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Puerta Metálica En Aula De Telebachillerato. | 171700123 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corona | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 45444 | 43013.52 | 43013.52 | 43013.52 | 43012.84 | 43012.84 | 43012.84 | 99.9984 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964677 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento Y Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato. | 171700125 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Granada | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 55188 | 46813.82 | 46813.82 | 46813.82 | 46811.72 | 46811.72 | 46811.72 | 99.9955 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964687 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato Y Muro De Acometida. | 172400051 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Constancia | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 101000.63 | 100742 | 100742 | 100742 | 92788.08 | 92788.08 | 92788.08 | 92.1047 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964692 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 172600036 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 108811.89 | 97145.47 | 97145.47 | 97145.47 | 97145.47 | 97145.47 | 97145.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964694 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica . | 172700071 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Congregación Cañada Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75593.41 | 70597.32 | 70597.32 | 70597.32 | 63011.65 | 63011.65 | 63011.65 | 89.255 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964695 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 171700126 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 81119 | 75690.53 | 75690.53 | 75690.53 | 75690.53 | 75690.53 | 75690.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964698 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas En Puerta. | 172800031 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 62769.05 | 58449 | 58449 | 58449 | 54165.39 | 54165.39 | 54165.39 | 92.6712 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964700 | Telebachillerato Comunitario.- Adec. De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustit. De Puerta ,Rehabilitación De Protec, Sustit. De Cancelería De Aluminio En Aula De Telebach. | 171700127 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 76556 | 69855.74 | 69855.74 | 69855.74 | 69850.84 | 69850.84 | 69850.84 | 99.993 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964701 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento Y Sustitución De Cancelería En Aula De Telebachillerato . | 171700133 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cuije | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 42420 | 41406.32 | 41406.32 | 41406.32 | 41406.3 | 41406.3 | 41406.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964702 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustit. De Puerta, Impermeabilización, Pintura En Aula De Telebach. | 171700143 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 129874 | 126582.54 | 126582.54 | 126582.54 | 118655.41 | 118655.41 | 118655.41 | 93.7376 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964704 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 171800085 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 26829 | 24703.36 | 24703.36 | 24703.36 | 24703.36 | 24703.36 | 24703.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964707 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 173000291 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Rincón de los Pastores | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 29311.37 | 28999 | 28999 | 28999 | 26245.81 | 26245.81 | 26245.81 | 90.5059 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964710 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sum. Y Coloc. Protecciones En Puerta, Impermeabilización, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173000292 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda Grande | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 105879.06 | 95929 | 95929 | 95929 | 95929 | 95929 | 95929 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964714 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 171900017 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 22444 | 21789 | 21789 | 21789 | 20353 | 20353 | 20353 | 93.4095 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964718 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento Y Sum. Y Coloc. De Protecc. Metálicas En Aula De Telebachillerato. | 172000033 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Morelos (Cuarterones) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 125441 | 113958.21 | 113958.21 | 113958.21 | 113958.21 | 113958.21 | 113958.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964723 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sum Y Coloc. De Protecciones Metálicas (Incl. Vidrio En Puerta), Pintura En Aula De Telebachillerato. | 172000034 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | La Florida (La Hacienda) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 77388 | 75862.46 | 75862.46 | 75862.46 | 72000.01 | 72000.01 | 72000.01 | 94.9086 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964725 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato Y Muro De Acometida. | 172000035 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Nogalitos | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 97613 | 81850.38 | 81850.38 | 81850.38 | 81850.38 | 81850.38 | 81850.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964729 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Un Aula En Edificio "B" Y Salidas De Aire Acondicionado En Un Aula De Edificio "A". | 172400049 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 44231 | 43798.36 | 43798.36 | 43798.36 | 39839.95 | 39839.95 | 39839.95 | 90.9622 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964734 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Un Aula En Edificios "A" Y "C". | 172400050 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Mimbre | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 40301 | 39798.54 | 39798.54 | 39798.54 | 37130.42 | 37130.42 | 37130.42 | 93.2959 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964745 | Telebachillerato Comunitario.- Adec. De Instalación Eléctrica Para Recibir Equip, Sum Y Coloc. De Prot. Metálica En Puerta, Pintura En Plafón En Aula De Telebach, Red Eléctrica Y Muro Acom. | 172400052 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 74689 | 73898.15 | 73898.15 | 73898.15 | 67122.18 | 67122.18 | 67122.18 | 90.8307 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964748 | Telebach.Comunitario.- Adec. De Inst. Eléctrica P/ Recibir Equip,Rehab. De Cancelería Y Puerta, Sum. Y Coloc. De Protec. En Puerta, Impermeab. Y Pintura En Aula De Telebach.,Red Eléctrica Y Muro Acom | 172400053 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Siete de Enero (El Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 180680 | 178797.34 | 178797.34 | 178797.34 | 151773 | 151773 | 151773 | 84.8855 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964752 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 172400054 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 30192 | 29798.23 | 29798.23 | 29798.23 | 23627.78 | 23627.78 | 23627.78 | 79.2926 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170300964756 | Telebach. Comunitario.- Adec.Inst. Eléctrica P/ Recibir Equip, Rehab.Y Reforzamiento De Cancelería , Protec. Metálica En Puerta Y Pintura En Plafón En Aula De Telebach ,Red Eléctrica Y Muro De Acom. | 172400055 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Nuevo Sabanilla (Sabanilla) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 114099 | 112897.33 | 112897.33 | 112897.33 | 103625.93 | 103625.93 | 103625.93 | 91.7878 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401044962 | Escuela Primaria Niños Héroes.- Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas Y Relleno De Material Inerte En Edificio "A". | 170200135 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 317730.23 | 266617.59 | 266617.59 | 266617.59 | 234578 | 234578 | 234578 | 87.9829 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401044977 | Escuela Primaria Revolución.- Reparación Mayor De Servicios Sanitarios. | 170200137 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 805682.76 | 686301.01 | 686301.01 | 686301.01 | 665558.36 | 665558.36 | 665558.36 | 96.9776 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045029 | Escuela Secundaria General Ignacio Zaragoza.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 171000062 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1476052.14 | 1107955.45 | 1107955.45 | 1107955.45 | 1071791.25 | 1071791.25 | 1071791.25 | 96.736 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045048 | Primaria General "Francisco Sarabia".- Sustitución De Losa Y Cancelería En Edificio "B". | 171100110 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Presa de Guadalupe (Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 306592.84 | 304998.81 | 304998.81 | 304998.81 | 304997.03 | 304997.03 | 304997.03 | 99.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045055 | Escuela Secundaria General "Profra. Estela V. Barragán De La Fuente".- Sustitución Parcial De Malla Por Barda. | 171200019 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 895147.45 | 782419.85 | 782419.85 | 782419.85 | 752655.37 | 752655.37 | 752655.37 | 96.1958 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045475 | Escuela Secundaria General "Lic. Elsa Hernández De De Las Fuentes".- Sustitución De Impermeabilizante En Edificios "C" Y "D", Impermeabilización Parcial De Edificio "H" Y Aplicación De Pintura En Edi | 171500023 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 749092.45 | 484660.47 | 484660.47 | 484660.47 | 436362.16 | 436362.16 | 436362.16 | 90.0346 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045482 | Jardín De Niños Josefa Ortíz De Domínguez.- Sustitución De Losa, Piso Cerámico, Cancelería, Puerta, Luminarias, Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "B" Y Obra Exterior. | 171700150 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 412486.99 | 408954.16 | 408954.16 | 408954.16 | 408892.77 | 408892.77 | 408892.77 | 99.985 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045489 | Escuela Secundaria Técnica "Raul Flores González".- Sustitución De Impermeabilizante En Edificios "C", "F" Y "G". | 171800097 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 811674.18 | 748977.57 | 748977.57 | 748977.57 | 743794.44 | 743794.44 | 743794.44 | 99.308 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045499 | Jardín De Niños Suzanne Lou Pape.- Sustitución De Impermeabilizante De Edificios "A", "C" Y "D", Sustitución Parcial De Barda, Muro De Contención Y Cancelación De Fosa Séptica. | 171800099 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1055077.3 | 868485.17 | 868485.17 | 868485.17 | 523394.85 | 523394.85 | 523394.85 | 60.2653 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 43 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045506 | Jardín De Niños Dora González De Madero.- Sustitución General De Impermeabilizante Y Reparación Del Sistema Eléctrico, Reparación Menor De Los Servicios Sanitarios. | 171800098 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 808893.73 | 667712.51 | 667712.51 | 667712.51 | 665920.36 | 665920.36 | 665920.36 | 99.7316 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045526 | Cecytec Monclova Norte.- Trabajos Para Adecuación Del Taller De Electrónica Automotriz Por Saldo Cancelado De La Obra 0902218. | 171800107 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 222605.09 | 222605.09 | 222605.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045530 | Cecytec.- Trabajos Para Adecuación Del Taller De Electricidad Por Saldo Cancelado De La Obra 0901922. | 171900035 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 122419.05 | 122419 | 122419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045540 | Instituto Tecnológico Superior De Múzquiz.- Trabajos Complementarios De La Construcción De La Unidad Académica Departamental Y Obra Exterior. | 172000093 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1850199.41 | 1850199.41 | 1850199.41 | 1831911.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045570 | Escuela Primaria Vicente Guerrero.- Impermeabilización General De Los Edificios. | 172500053 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 803624.74 | 577596 | 577596 | 577596 | 577563.42 | 577563.42 | 577563.42 | 99.9944 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045674 | Jardín De Niños Catalina Falcón Sánchez.- Sustitución Del Edificio "A": Construcción De 2 Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior; Demolición De Cisterna Y Sustitución De Esc | 172500054 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2147147.95 | 2055225 | 2055225 | 2055225 | 712582.44 | 712582.44 | 712582.44 | 34.6717 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 12 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045691 | Jardín De Niños "Justo Sierra".- Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A", "B" Y "C", Colocación De Piso Cerámico | 172600060 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | El Socorro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 627862.08 | 513689.74 | 513689.74 | 513689.74 | 457835.72 | 457835.72 | 457835.72 | 89.1269 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045699 | Escuela Primaria Eufrasio Sandoval Rodríguez.- Reforzamiento De 2 Cubiertas Metálicas. | 172700084 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 290833.32 | 286535.89 | 286535.89 | 286535.89 | 286535.89 | 286535.89 | 286535.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045703 | Escuela Primaria Maestros Coahuilenses.- Reforzamiento De Cubierta Metálica. | 172700083 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 232437.2 | 229001.47 | 229001.47 | 229001.47 | 229001.47 | 229001.47 | 229001.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045708 | Escuela Secundaria Técnica "Ramos Arizpe".- Sustitución De Cancelería, Puertas, Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios C, D, E, G Y H; Aplicación De Pintura Y Reparación De P | 172700085 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2537389.92 | 2480998.7 | 2480998.7 | 2480998.7 | 2480972.16 | 2480972.16 | 2480972.16 | 99.9989 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045713 | Escuela Secundaria Técnica N° 97 (Nueva Creación).- Construcción De 3 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 172700090 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 4852832.71 | 3940000.89 | 3940000.89 | 3940000.89 | 1182000.27 | 1182000.27 | 1182000.27 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045719 | Escuela Secundaria Técnica N° 68 "Raúl M. Guzmán Peña".- Reparación De Servicios Sanitarios Del Edificio "C" Y Obra Exterior, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "B", "C", "D", "E" Y " | 172800055 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1010442.58 | 938432 | 938432 | 938432 | 873245.34 | 873245.34 | 873245.34 | 93.0537 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045729 | Jardín De Niños "Luz María González De Berrueto".- Recimentación, Aplicación De Pintura, Sustitución De Pisos De Concreto Y Loseta Cerámica En Edificio "H", Sustitución De Impermeabilizante En Edific | 172800056 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 503620.39 | 369988 | 369988 | 369988 | 337226.64 | 337226.64 | 337226.64 | 91.1453 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045744 | Escuela Secundaria Técnica Ubaldo Horacio Riojas Dávila.- Sustitución De Impermeabilizante, Vidrios En Cancelería Y Aplicación De Pintura En Edificios "E" Y "G", Sustitución De Vidrios En Cancelería E | 172800057 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1174514.27 | 858755 | 858755 | 858755 | 855043.09 | 855043.09 | 855043.09 | 99.5678 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045747 | Jardín De Niños Ruben Herrera Flores.- Recimentación De Muros Fracturados En Edificio "A" | 173000331 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 211677.9 | 186971 | 186971 | 186971 | 119547.05 | 119547.05 | 119547.05 | 63.9388 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045751 | Jardín De Niños Lic. Elsa Hernandez De De Las Fuentes.- Construcción De Acceso, Limpieza Y Adecuación De Predio Colindante. | 173000332 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 150184.9 | 121496 | 121496 | 121496 | 114565.72 | 114565.72 | 114565.72 | 94.2959 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045755 | Jardín De Niños Felipa Valdés De Pepi.- Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A", "B", "D" Y "E", Sustitución De Canceleria Y Puertas En E | 173000359 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 886592.27 | 870271 | 870271 | 870271 | 870195.1 | 870195.1 | 870195.1 | 99.9913 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045756 | Escuela Secundaria General Sección 38.- Adecuación De Rampas. | 173000366 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 124269.88 | 123803 | 123803 | 123803 | 123801.89 | 123801.89 | 123801.89 | 99.9991 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045758 | Escuela Primaria Manuel Acuña.- Sustitución Parcial De Barda. | 173000367 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 356002.2 | 459620.74 | 459620.74 | 459620.74 | 137886.22 | 137886.22 | 137886.22 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045760 | Escuela Primaria Veinte De Noviembre.- Adecuación De Instalaciones En Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 173000371 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 122726.2 | 122717 | 122717 | 122717 | 122713.8 | 122713.8 | 122713.8 | 99.9974 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045761 | Escuela Secundaria Técnica No. 88 "Luis Donaldo Colosio Murrieta".- Impermeabilización General, Red Eléctrica Y Obra Exterior. | 173300056 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1586269.74 | 1458836.67 | 1458836.67 | 1458836.67 | 1458275.69 | 1458275.69 | 1458275.69 | 99.9615 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045762 | Escuela Secundaria Técnica "Profr. Ladislao Covantes".- Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A" Y "B", Reparación Menor De Servicios Sani | 173300057 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1341924.05 | 1142096.18 | 1142096.18 | 1142096.18 | 342628.85 | 342628.85 | 342628.85 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401045770 | Escuela Secundaria Técnica N° 42 "Ricardo Flores Magón".- Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción. | 173500179 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 484657.83 | 484126.17 | 484126.17 | 484126.17 | 484124.65 | 484124.65 | 484124.65 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401046183 | Escuela Primaria Don Mariano Matamoros.- Sustitución De Impermeabilizante, Luminarías, Rehabilitación De Cancelería Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A" Y "C", Sustitución De Puer | 173500169 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 721558.15 | 599083.06 | 599083.06 | 599083.06 | 599083.06 | 599083.06 | 599083.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401046272 | Escuela Primaria Apolonio M. Avilés.- Sustitución De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 173500170 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1062260 | 939802 | 939802 | 939802 | 938001.74 | 938001.74 | 938001.74 | 99.8084 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401046282 | Jardín De Niños Maria Del Socorro Valdés Dávila.- Sustitución De Muros Fracturados, Impermeabilizante, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, R | 173500171 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 739833.23 | 661625 | 661625 | 661625 | 661223.96 | 661223.96 | 661223.96 | 99.9394 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401046296 | Escuela Primaria Nueva Creación.- Suministro Y Colocación De Mamparas, Puertas Y Luminarias. | 173500193 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 78024.29 | 77953 | 77953 | 77953 | 77952.54 | 77952.54 | 77952.54 | 99.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401046340 | Escuela Secundaria Técnica Antonio Perales Zamora.- Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "A", "C", "E" Y "F". | 173700043 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1085824.55 | 789985.31 | 789985.31 | 789985.31 | 789940.27 | 789940.27 | 789940.27 | 99.9943 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401046361 | Escuela Primaria "Vicente Guerrero".- Construcción De Barda Parcial Y Demolición De Foro. | 173600119 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 531314.5 | 521459.5 | 521459.5 | 521459.5 | 520478.83 | 520478.83 | 520478.83 | 99.8119 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401046368 | Escuela Primaria Ricardo Flores Magón.- Trabajos De Obra Exterior(Red Eléctrica, Pisos En Plazas Y Andadores, Asta Bandera Y Construcción Parcial De Barda). | 173600127 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Venustiano Carranza (Hacienda de Hornos) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 814227.36 | 812893.4 | 812893.4 | 812893.4 | 243868.02 | 243868.02 | 243868.02 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401046397 | Instituto Tecnológico De Saltillo.- Centro De Vinculación Para La Innovación Y Desarrollo Empresarial (Cevide):Construcción Del Módulo De Centro De Negocios. | 170400042 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 6943649.81 | 6943650.94 | 6943650.94 | 5863224.45 | 1758967.33 | 1758967.33 | 1758967.33 | 25.332 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401046425 | Universidad Tecnológica De Saltillo.- Construcción De La 2a Etapa Del Edificio De Docencia 2 A (Conclusión). | 173000370 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 23315367.36 | 23897039.21 | 23897039.21 | 23660396.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401046941 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Cancelería Y De Puerta, Sum. Y Coloc. Protecciones, Sustitución De Techumbre En Aula De Tel | 173500143 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Nueva Colonia (Peralta) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 185589.11 | 184337 | 184337 | 184337 | 152165.34 | 152165.34 | 152165.34 | 82.5474 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401046949 | Universidad Tecnológica De Torreón.- Construcción De Unidad De Docencia (2 Niveles) Y Obra Exterior. | 173500173 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 29000000 | 35000000 | 35000000 | 24672793.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401046958 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- 2a. Etapa Del Centro De Investigación Para Energías Renovables: Construcción De Laboratorio De Energía Eólica. | 173500183 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 21202933.09 | 21202934.11 | 21202934.11 | 19775889.04 | 6109587.81 | 6109587.81 | 6109587.81 | 28.8148 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 12 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401046996 | Escuela Primaria "General Ignacio Zaragoza".- Construcción De Canal De Captación Y Desfogue De Agua Pluvial, Renivelación De Jardines Y De Cancha De Futbol; Demolición De Foro Antiguo, Sustitución De | 173106045 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1350919.71 | 1266834.77 | 1266834.77 | 1266834.77 | 1234810.18 | 1234810.18 | 1234810.18 | 97.4721 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401047266 | Escuela Secundaria Técnica "José Joaquín Fernández Lizardi".- Sustitución Parcial De Barda. | 171706047 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1390577.78 | 1336858.43 | 1336858.43 | 1336858.43 | 401057.53 | 401057.53 | 401057.53 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401049730 | Cobac Nueva Creación.- Trabajos Compl. A La 1a. Etapa Del Edificio. | 172500015 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 980638 | 980638 | 980638 | 980638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401051520 | Instituto Tecnológico De Estudios Superiores De La Región Carbonífera.- Construccion De Cafetería 1a. Etapa. | 172800053 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2386513 | 2386513 | 2386513 | 2250725.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 43 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401051809 | Cam (Nueva Creación).- Suministro De Mobiliario Y Equipo. | 173006046 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1172225.36 | 997241.56 | 997241.56 | 997241.56 | 997241.56 | 997241.56 | 997241.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401051826 | Centro De Atención Múltiple Francisco I. Madero.- Sustitución De Barda Lado Oriente. | 170906051 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 641490 | 479503.04 | 479503.04 | 479503.04 | 470327.15 | 470327.15 | 470327.15 | 98.0864 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17170401051844 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas, Suministro Y Colocación De Piso Cerámico, Pintura En Au | 173006054 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Palmas Altas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 162977.01 | 158045.79 | 158045.79 | 158045.79 | 158045.79 | 158045.79 | 158045.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101069039 | Escuela Primaria Leona Vicario.- C I) Aplicación De Pintura En Edificio "B, C, D Y E", Red Eléctrica; C Ii) Reparación De Servicios Sanitarios En Edificio "B", Red Hidráulica, Red Sanitaria; C V) Con | EC17018B | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 817306.49 | 808682.9 | 808682.9 | 808682.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101069043 | Escuela Primaria Ignacio Allende.- Ci) Demolición De Edificio "A", "E" Y "F", Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "C" Y Reparación Parcial De Salidas Eléctricas En Edificio "D", Construcción | EC17014B | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 961538.46 | 952106.84 | 952106.84 | 952106.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101069046 | Jardín De Niños Leona Vicario.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Puertas Y Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "A, B Y C", Sustitución De Puertas Y | EC17017B | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 480769.19 | 475271.92 | 475271.92 | 475271.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101069047 | Escuela Primaria Ford 162 Martín Torres Padilla.- C I) Sustituciòn De Impermeabilizante Y Luminarias, Colocaciòn De Castillos De Refuerzo, Aplicaciòn Parcial De Pintura Y Reparaciòn De Salidas | EC17030B | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 817307.6 | 817307.6 | 817307.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101069049 | Escuela Primaria General Mariano Escobedoci: Sustitución De Impermeabilizante, Colocación De Aplanados Y Aplicación De Pintura En Edificio "A", Sustitución De Piso Concreto Y Lamparas, Reparación De | EC17031B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Escobedo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 748921.16 | 748921.16 | 748921.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101069050 | Escuela Primaria Progreso Lagunero.- Ci) Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Puertas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios B | EC17032B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Esperanza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1394230.69 | 1394230.69 | 1394230.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101069051 | Escuela Primaria El Ejido.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Luminarias, Colocación De Aplanados Y Cenefa, Aplicación De Pintura, Rehabilitación De Puertas Y Protecc | EC17008B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Tunal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1298076.92 | 1154462.19 | 1154462.19 | 1154462.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101069052 | Jardín De Niños Ma Angélica Dávila.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Andador De Piso De Concreto, Puertas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Aplicación De Pintura, Rehabilitación De Canc | EC17019B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Antonio de las Alazanas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1105768.91 | 999891.82 | 999891.82 | 999891.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101069053 | Jardín De Niños Vicente Guerrero.- Ci) Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Parcial De Puerta, Parcial De Cancelería, Luminarias, Sustitución De Andador De Concreto, Colocación De Piso | EC17027B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1105768.93 | 1007137.01 | 1007137.01 | 1007137.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101069055 | Escuela Secundaria General Roberto Jorge Guajardo Santos.- C I) Sustitución De Impermeabilizante Y Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalación Eléctricas En Edificios "B Y C"; Sustit | EC17025B | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1105769.23 | 1104591.71 | 1104591.71 | 1104591.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101069056 | Escuela Primaria Club De Leones Num. 1.- C I) Sustitución De Impermeabilizante En Dirección, Luminarias, Resane De Pretiles, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edif A | EC17023B | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 673076.92 | 605844.37 | 605844.37 | 605844.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101069057 | Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez.- C I) Demolición Parcial De Edificio "A", Sustitución De Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Aplicación Pintura | EC17020B | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 961538.46 | 949192.39 | 949192.39 | 949192.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101069058 | Escuela Primaria Emiliano Zapata.- Ci) Sustituciòn De Impermeabilizante Y Parcial De Luminarias, Aplicaciòn De Pintura Y Reparaciòn De Instalaciones Elèctricas Edif "B"; Cii) Rep Mayor S.S. Edif "G"; | EC17029B | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1105769.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101069059 | Escuela Primaria Jesús Ramos.- Ci) Sustitución De Impermeabilizante Y Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A", Red Eléctrica; C Ii) Construcción | EC17015B | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1490384.44 | 1416031.51 | 1416031.51 | 1416031.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101069060 | Escuela Secundaria General Ramón Méndez González.- C I) Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificio "A", Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancel | EC17024B | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1105769.22 | 1034029.15 | 1034029.15 | 1034029.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101069064 | Escuela Primaria Apolonio M. Avilés.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Loseta Cerámica Parcial, Puertas Parcial, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas | EC17004B | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1394230.11 | 1247669.35 | 1247669.35 | 1247669.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101069066 | Escuela Primaria Dieciocho De Marzo.- C I) Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificio "B"; Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Puertas, Luminarias, Colocación | EC17006B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1298076.35 | 1297642.32 | 1297642.32 | 1297642.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101073733 | Jardín De Niños Amado Nervo.- C I) Demolición Parcial De Edificio "A", Sustitución De Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Aplicación De Pintura, Desmontaj | EC17003B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Presa de Guadalupe (Vida Nueva) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 288459.93 | 265292.96 | 265292.96 | 265292.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101073745 | Escuela Primaria Apolonio M. Aviles.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Puertas Y Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalación Eléctrica En Edificio "A"; Sustitución De Impermeab | EC17005B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Presa de Guadalupe (Vida Nueva) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1105767.85 | 866376.61 | 866376.61 | 866376.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101073756 | Escuela Secundaria General N° 1 "Nazario S. Ortíz Garza".- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Parcial De Aplanados, Aplicación Parcial De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctr | EC17007B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1057692.11 | 1027764.76 | 1027764.76 | 1027764.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101073765 | Escuela Primaria General Eugenio Aguirre Benavides.- C I) Demolición Parcial De Edificios "A", Demolición De Edificios "B Y G", Sustitución De Puertas En Edificios "D Y F"; Sustitución Parcial De Pi | EC17009B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1105769.16 | 1105434.26 | 1105434.26 | 1105434.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101073783 | Escuela Primaria Evolución Y Trabajo.- Ci) Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Luminarias, Aplicación De Pintura, Desmontontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas, Reparación De In | EC17010B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1298076.9 | 1298076.9 | 1298076.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101073791 | Escuela Primaria Feliciana Álvarez Solís.- C I) Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "B", Demolición De Edificio "G"; C Ii) Reparación | EC17011B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 817307.67 | 808575.34 | 808575.34 | 808575.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101073798 | Escuela Primaria General Andrés S. Viesca.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Luminaria, Colocación De Piso Cerámico, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctri | EC17012B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1298076.52 | 1298027.52 | 1298027.52 | 1298027.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101073811 | Escuela Primaria Heroínas Mexicanas.- C I) Sustitución Parcial De Impermeabilizante , Sustitución De Cancelería, Puertas, Luminarias, Colocación De Aplanados, Construcción De Cadena O Castillo, Aplica | EC17013B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1394230.76 | 1320039.03 | 1320039.03 | 1320039.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101073861 | Escuela Secundaria General José Vasconcelos.- Ci) Red Eléctrica; Cii) Reparación De Servicios Sanitarios En Edificio "D", Construcciòn De Cisterna 10 M3, Red Hidràulica Y Red Sanitaria; Cviii) Rótul | EC17016B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1249999.99 | 1249999.99 | 1249999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101073875 | Jardín De Niños Miguel Ramos Arizpe.- C I) Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificio "A Y B"; C Ii) Reparación Menor De Servicios Sanitarios En Edificio "A", Reparación Men | EC17021B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 432691.62 | 429846.12 | 429846.12 | 429846.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101073892 | Escuela Primaria Once De Noviembre.- Ci) Sustitución De Impermeabilizante, Piso Concreto, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Elèctricas En Edificio A; Aplicación De Pintu | EC17022B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santiago | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101073913 | Jardín De Niños Roberto Koch.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas Y Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones El | EC17026B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Albia | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1105769.2 | 1093814.29 | 1093814.29 | 1093814.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101073931 | Escuela Primaria Vicente Guerrero.- C I) Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Protecciones Metálicas En Edificio "B", Sustitución De Puertas, Cancelería Y Luminarias, Aplicación De Pintura | EC17028B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Veinte de Noviembre (Santa Lucía) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1298076.76 | 937546.01 | 937546.01 | 937546.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101075099 | Escuela Secundaria Técnica N 18 Horacio Flores De La Peña.- Sustitución De Barda Lado Sur. | 171106052 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 695889.58 | 695889.58 | 695889.58 | 695889.58 | 695474.85 | 695474.85 | 695474.85 | 99.9404 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101075101 | Escuela Primaria Dr. Dionisio García Fuentes.- Sustitución De Impermeabilización, Reparación De Volados, Aplanados Y Pintura Parcial Y Reparación Menor De Servicios Sanitarios En Planta Baja Y Planta | 173006053 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1396933.6 | 1396933.6 | 1396933.6 | 1396933.6 | 419080.08 | 419080.08 | 419080.08 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101075103 | Jardín De Niños Diego Rivera.- Sustitución Parcial De Barda, Plazas Y Andadores, Red Eléctrica, Suministro Y Colocación De Minisplit. | 173506048 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 492070.27 | 492070.27 | 492070.27 | 492070.27 | 147621.08 | 147621.08 | 147621.08 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101075330 | Escuela Primaria Venustiano Carranza.- Pintura En Estructura Y Sobrefirme De Concreto. | 173006049 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 33183.62 | 33183.62 | 33183.62 | 33183.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA17180101075333 | Escuela Primaria Tomás López.- Impermeabilización, Aplanados Y Pintura En Aulas. | 173006050 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 217726.7 | 217726.7 | 217726.7 | 217726.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:
COA18180101069330 | Escuela Primaria Juan Francisco Mancinas Casas.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 183500031 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 468227.78 | 468227.78 | 468227.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 1er Trim 2018 / Física: Carga masiva 1er Trim 2018 / Registro:

## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2250 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 101 | 26 | 39